## แบบสรุปรายงานติดตาม
แบบสรุปรายงานติดตามและประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ไปสู่การปฏิบัติ
องค์การบริหารส่วนตำบลนากระตาม อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
ยุทธศาสตร์ | จำนวนโครงการ |  |  | จำนวนงบประมาณ
| ตามแผน | ดำเนินการ | ร้อยละ | ตามแผน | เบิกจ่ายจริง | ร้อยละ
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
แผนงานเคหะและชุมชน | 103 | 19 | 18.4466 | 40403000 | 7830900 | 19.382
แผนงานการพาณิชย์ | 9 | 0 | 0 | 2595000 | 0 | 0
รวม | 112 | 19 | 16.9643 | 42998000 | 7830900 | 18.2122
-4-
แบบสรุปรายงานติดตามและประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ไปสู่การปฏิบัติ
องค์การบริหารส่วนตำบลนากระตาม อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
ยุทธศาสตร์ | จำนวนโครงการ |  |  | จำนวนงบประมาณ
| ตามแผน | ดำเนินการ | ร้อยละ | ตามแผน | เบิกจ่ายจริง | ร้อยละ
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตที่ดี
แผนงานการศึกษา | 5 | 5 | 100 | 1186050 | 1062810 | 89.6092
แผนงานสาธารณสุข | 5 | 2 | 40 | 421600 | 362600 | 86.0057
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ | 22 | 5 | 22.7273 | 486000 | 28600 | 5.8848
แผนงานสังคมสงเคราะห์ | 1 | 0 | 0 | 20000 | 0 | 0
แผนงานการรักษาความสงบภายใน | 5 | 2 | 40 | 473500 | 76740 | 16.207
แผนงานงบกลาง | 4 | 4 | 100 | 12234400 | 10044300 | 82.0988
รวม | 42 | 18 | 42.8571 | 14821550 | 11575050 | 78.0961
-5-
แบบสรุปรายงานติดตามและประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ไปสู่การปฏิบัติ
องค์การบริหารส่วนตำบลนากระตาม อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
ยุทธศาสตร์ | จำนวนโครงการ |  |  | จำนวนงบประมาณ
| ตามแผน | ดำเนินการ | ร้อยละ | ตามแผน | เบิกจ่ายจริง | ร้อยละ
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนเข้มแข็ง
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน | 8 | 0 | 0 | 500000 | 0 | 0
รวม | 8 | 0 | 0 | 500000 | 0 | 0
ยุทธศาสตร์ | จำนวนโครงการ |  |  | จำนวนงบประมาณ
| ตามแผน | ดำเนินการ | ร้อยละ | ตามแผน | เบิกจ่ายจริง | ร้อยละ
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
แผนงานบริหารงานทั่วไป | 3 | 1 | 33.3333 | 130000 | 46775 | 35.9808
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน | 1 | 0 | 0 | 40000 | 0 | 0
แผนงานเคหะและชุมชน | 2 | 0 | 0 | 540000 | 0 | 0
แผนงานรักษาความสงบภายใน | 1 | 0 | 0 | 20000 | 0 | 0
รวม | 7 | 1 | 14.2857 | 730000 | 46775 | 6.4075
-6-
แบบสรุปรายงานติดตามและประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ไปสู่การปฏิบัติ
องค์การบริหารส่วนตำบลนากระตาม อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
ยุทธศาสตร์ | จำนวนโครงการ |  |  | จำนวนงบประมาณ
| ตามแผน | ดำเนินการ | ร้อยละ | ตามแผน | เบิกจ่ายจริง | ร้อยละ
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเมือง การปกครอง การบริหารงาน
แผนงานบริหารงานทั่วไป | 1 | 0 | 0 | 5490 | 0 | 0
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน | 1 | 0 | 0 | 5000 | 0 | 0
แผนงานงบกลาง | 5 | 5 | 100 | 569700 | 494615.12 | 86.8203
รวม | 8 | 5 | 62.5 | 580190 | 494615.12 | 85.2505
รวมทั้งสิ้น | 177 | 43 | 24.2938 | 59629740 | 19947340.12 | 33.452
-7-

## รายงานการติดตามและประเมินผล
รายงานการติดตามและประเมินผล แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) องค์การบริหารส่วนตำบลนากระตาม อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่ได้มาตรฐาน
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ที่ | โครงการ | ผลผลิตที่ได้รับจริง | งบประมาณและที่มา |  |  |  |  | หน่วยงานที่รับผิดชอบ
|  |  | ตามแผน | เงินงบประมาณ | เงินสะสม | เบิกจ่ายจริง | คงเหลือ
1 | ซ่อมแซมถนนลูกรังสายสมใจนึก หมู่ที่ 6 | กว้าง 4 เมตร ยาว 700 เมตร | 130000 | 0 | 130000 | 130000 | 0 | กองช่าง
2 | วางท่อระบายน้ำคสล.สายดอนเจริญพร หมู่ที่ 7 | กว้าง 4 เมตร ยาว 6 เมตร | 46000 | 0 | 45000 | 45000 | 0 | กองช่าง
3 | ก่อสร้างถนนคสล.สายน้อยซ้องพัฒนา หมู่ที่ 8 | กว้าง 5 เมตร ยาว 150 เมตร | 480000 | 0 | 485000 | 474500 | 10500 | กองช่าง
4 | ก่อสร้างถนนคสล.สายดอนไทรงาม หมู่ที่ 1,10 | กว้าง 4 เมตร ยาว 180 เมตร | 563000 | 0 | 470000 | 470000 | 0 | กองช่าง
5 | ก่อสร้างถนนคสล.สายดอนสะท้อน-ควนมณี | กว้าง 4 เมตร ยาว 140 เมตร | 384000 | 0 | 407000 | 407000 | 0 | กองช่าง
หมู่ที่ 6
-8-
รายงานการติดตามและประเมินผล แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) องค์การบริหารส่วนตำบลนากระตาม อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่ได้มาตรฐาน
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ที่ | โครงการ | ผลผลิตที่ได้รับจริง | งบประมาณและที่มา |  |  |  |  | หน่วยงานที่รับผิดชอบ
|  |  | ตามแผน | เงินงบประมาณ | เงินสะสม | เบิกจ่ายจริง | คงเหลือ
6 | ก่อสร้างถนนคสล.สายราษฎร์ภักดี หมู่ที่ 3 | กว้าง 4 เมตร ยาว 180 เมตร | 512000 | 0 | 471000 | 471000 | 0 | กองช่าง
7 | ก่อสร้างถนนคสล.สายหลังเขา หมู่ที่ 7,8 | กว้าง 5 เมตร ยาว 140 เมตร | 640000 | 0 | 471000 | 471000 | 0 | กองช่าง
8 | ก่อสร้างถนนคสล.สายปทุมพันธ์ หมู่ที่ 9 | กว้าง 4 เมตร ยาว 180 เมตร | 512000 | 0 | 471000 | 471000 | 0 | กองช่าง
9 | ก่อสร้างถนนคสล.สายราษฎร์มณี หมู่ที่ 1 | กว้าง 4 เมตร ยาว 180 เมตร | 512000 | 0 | 480000 | 480000 | 0 | กองช่าง
10 | ก่อสร้างถนนคสล.สายนาตีนเขา หมู่ที่ 5 | กว้าง 4 เมตร ยาว 170 เมตร | 512000 | 0 | 445000 | 445000 | 0 | กองช่าง
-9-
รายงานการติดตามและประเมินผล แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) องค์การบริหารส่วนตำบลนากระตาม อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่ได้มาตรฐาน
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ที่ | โครงการ | ผลผลิตที่ได้รับจริง | งบประมาณและที่มา |  |  |  |  | หน่วยงานที่รับผิดชอบ
|  |  | ตามแผน | เงินงบประมาณ | เงินสะสม | เบิกจ่ายจริง | คงเหลือ
11 | ก่อสร้างถนนคสล.สายรัฐสงเคราะห์ หมู่ที่ 8 | กว้าง 4 เมตร ยาว 85 เมตร | 512000 | 0 | 224000 | 224000 | 0 | กองช่าง
12 | ก่อสร้างถนนคสล.สายเสรีราษฎร์ หมู่ที่ 3 | กว้าง 4 เมตร ยาว 180 เมตร | 563000 | 0 | 470000 | 470000 | 0 | กองช่าง
13 | ก่อสร้างถนนคสล.สายนาพ้อ หมู่ที่ 4 | กว้าง 4 เมตร ยาว 180 เมตร | 512000 | 0 | 470000 | 470000 | 0 | กองช่าง
14 | ก่อสร้างถนนคสล.สายเขาน้อย หมู่ที่ 8 | กว้าง 4 เมตร ยาว 180 เมตร | 563000 | 0 | 481000 | 481000 | 0 | กองช่าง
15 | ก่อสร้างถนนคสล.สายเกษมราษฎร์ หมู่ที่ 8 | กว้าง 4 เมตร ยาว 180 เมตร | 563000 | 481600 | 0 | 480000 | 1600 | กองช่าง
-10-
รายงานการติดตามและประเมินผล แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) องค์การบริหารส่วนตำบลนากระตาม อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่ได้มาตรฐาน
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ที่ | โครงการ | ผลผลิตที่ได้รับจริง | งบประมาณและที่มา |  |  |  |  | หน่วยงานที่รับผิดชอบ
|  |  | ตามแผน | เงินงบประมาณ | เงินสะสม | เบิกจ่ายจริง | คงเหลือ
16 | ก่อสร้างถนนลูกรังสายพรหมบังเกิด (ช่วงที่ 2) | กว้าง 4 เมตร ยาว 180 เมตร | 404000 | 368300 | 0 | 366000 | 2300 | กองช่าง
17 | ซ่อมสร้างถนนคสล.สายนาปะท่า หมู่ที่ 11 | กว้าง 4 เมตร ยาว 15 เมตร | 340000 | 326000 | 0 | 314000 | 12000 | กองช่าง
18 | ก่อสร้างถนนคสล.สายด่านสิงขร ซอย 1 หมู่ที่ 5 | กว้าง 4 เมตร ยาว 220 เมตร | 512000 | 587800 | 0 | 585000 | 2800 | กองช่าง
19 | ก่อสร้างถนนคสล.สายทุ่งดอนตาล-หลังเขา | กว้าง 4 เมตร ยาว 80 เมตร | 540000 | 576400 | 0 | 576400 | 0 | กองช่าง
หมู่ที่ 6
-11-
รายงานการติดตามและประเมินผล แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) องค์การบริหารส่วนตำบลนากระตาม อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตที่ดี
แผนงานการศึกษา
ที่ | โครงการ | ผลผลิตที่ได้รับจริง | งบประมาณและที่มา |  |  |  |  | หน่วยงานที่รับผิดชอบ
|  |  | ตามแผน | เงินงบประมาณ | เงินสะสม | เบิกจ่ายจริง | คงเหลือ
1 | จัดหาอาหารกลางวันสำหรับโรงเรียน | โรงเรียน จำนวน 4 แห่ง | 745000 | 575400 | 0 | 505930 | 69470 | สนง.ปลัด
| และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขตพื้นที่ | ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 2 แห่ง
2 | เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าใช้จ่าย | 1. ค่าหนังสือเรียน | 206550 | 158530 | 0 | 122880 | 35650 | สนง.ปลัด
| ในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนา | 2. ค่าอุปกรณ์การเรียน
| เด็กเล็ก (ศพด.) | 3. ค่าเครื่องแบบนักเรียน
4. ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
5. ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว)
ศพด.บ้านเขาแก้ว 25 คน ไทรลอด 16 คน
3 | โครงการอุดหนุนการจ้างวิทยากรพิเศษ | โรงเรียนละมุ | 45000 | 45000 | 0 | 45000 | 0 | สนง.ปลัด
| ส่งเสริมการเรียนรู้คอมพิวเตอร์ | จำนวน 1 คน
-12-
รายงานการติดตามและประเมินผล แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) องค์การบริหารส่วนตำบลนากระตาม อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตที่ดี
แผนงานการศึกษา
ที่ | โครงการ | ผลผลิตที่ได้รับจริง | งบประมาณและที่มา |  |  |  |  | หน่วยงานที่รับผิดชอบ
|  |  | ตามแผน | เงินงบประมาณ | เงินสะสม | เบิกจ่ายจริง | คงเหลือ
4 | โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ศพด.บ้านเขาแก้ว | ทำการปลูกหญ้านวลน้อย ขนาดพื้นที่ไม่ | 200000 | 376800 | 0 | 336000 | 40800 | สนง.ปลัด
| หมู่ที่ 5 | น้อยกว่า 750 ตารางเมตร และก่อสร้าง
ทางเดินเท้าปูคอนกรีตบล๊อครูปคดกริช
ขนาดพื้นที่ไม่น้อยกว่า 160 ตารางเมตร
พร้อมก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ทางเข้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาดกว้าง
5.40 เมตร ยาว 8.50 เมตร
5 | โครงการปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำศูนย์พัฒนา | ปรับปรุงห้องน้ำ ศพด.เขาแก้ว หมู่ที่ 5และ | 60000 | 54300 | 0 | 53000 | 1300 | สนง.ปลัด
| เด็กเล็ก จำนวน 2 ศูนย์ | ศพด.ไทรลอด หมู่ที่ 10
-13-
รายงานการติดตามและประเมินผล แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) องค์การบริหารส่วนตำบลนากระตาม อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตที่ดี
แผนงานสาธารณสุข
ที่ | โครงการ | ผลผลิตที่ได้รับจริง | งบประมาณและที่มา |  |  |  |  | หน่วยงานที่รับผิดชอบ
|  |  | ตามแผน | เงินงบประมาณ | เงินสะสม | เบิกจ่ายจริง | คงเหลือ
1 | โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัย | วัคซีนพร้อมอุปกรณ์ | 66000 | 62500 | 0 | 48575 | 13925 | สนง.ปลัด
| จากโรคพิษสุนัขบ้าฯ ตามพระปณิธาน | จำนวน 2,151 โดส
ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอฯ
2 | โครงการสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และ | จำนวน 11 หมู่บ้าน | 6600 | 6500 | 0 | 5829 | 671 | สนง.ปลัด
และขึ้นทะเบียนสัตว์ตามโครงการสัตว์
ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าฯ
-14-
รายงานการติดตามและประเมินผล แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) องค์การบริหารส่วนตำบลนากระตาม อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตที่ดี
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ
ที่ | โครงการ | ผลผลิตที่ได้รับจริง | งบประมาณและที่มา |  |  |  |  | หน่วยงานที่รับผิดชอบ
|  |  | ตามแผน | เงินงบประมาณ | เงินสะสม | เบิกจ่ายจริง | คงเหลือ
1 | โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง | มีผู้เข้าร่วมงาน จำนวน 300 คน | 10000 | 10000 | 0 | 9600 | 400 | สนง.ปลัด
2 | อุดหนุนอำเภอท่าแซะ โครงการจัดงานเฉลิม | ประชาชนในเขตตำบลนากระตาม | 10000 | 10000 | 0 | 10000 | 0 | สนง.ปลัด
| พระเกียรติวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ | ได้เข้าร่วมพิธีกับอำเภอท่าแซะ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทร์มหาภูมิพลอดุลยเดช
(ร.๙) วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ
3 | อุดหนุนอำเภอท่าแซะ | ประชาชนในเขตตำบลนากระตาม | 3000 | 3000 | 0 | 3000 | 0 | สนง.ปลัด
| โครงการจัดงานวันพระบาทสมเด็จพระพุทธ | ได้เข้าร่วมพิธีกับอำเภอท่าแซะ
ยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชและวันที่ระลึก
มหาจักรีบรมราชวงศ์ "6 เมษายน"
4 | อุดหนุนอำเภอท่าแซะ | ประชาชนในเขตตำบลนากระตาม | 3000 | 3000 | 0 | 3000 | 0 | สนง.ปลัด
| จัดงานวันปิยะมหาราช | ได้เข้าร่วมพิธีกับอำเภอท่าแซะ
-15-
รายงานการติดตามและประเมินผล แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) องค์การบริหารส่วนตำบลนากระตาม อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตที่ดี
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ
ที่ | โครงการ | ผลผลิตที่ได้รับจริง | งบประมาณและที่มา |  |  |  |  | หน่วยงานที่รับผิดชอบ
|  |  | ตามแผน | เงินงบประมาณ | เงินสะสม | เบิกจ่ายจริง | คงเหลือ
5 | อุดหนุนอำเภอท่าแซะ | ประชาชนในเขตตำบลนากระตาม | 3000 | 3000 | 0 | 3000 | 0 | สนง.ปลัด
| โครงการจัดงานวันคล้ายวันสวรรคตของ | ได้เข้าร่วมพิธีกับอำเภอท่าแซะ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทร์มหาภูมิพลอดุลยเดช
มหาราชบรมนาถบพิตร "13 ตุลาคม"
-16-
รายงานการติดตามและประเมินผล แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) องค์การบริหารส่วนตำบลนากระตาม อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตที่ดี
แผนงานการรักษาความสงบภายใน
ที่ | โครงการ | ผลผลิตที่ได้รับจริง | งบประมาณและที่มา |  |  |  |  | หน่วยงานที่รับผิดชอบ
|  |  | ตามแผน | เงินงบประมาณ | เงินสะสม | เบิกจ่ายจริง | คงเหลือ
1 | ตั้งจุดบริการประชาชนช่วงเทศกาลสำคัญ | จุดบริการช่วงเทศกาลปีใหม่ | 53500 | 63000 | 0 | 49400 | 13600 | สนง.ปลัด
จุดบริการช่วงเทศกาลสงกรานต์
2 | โครงการช่วยเหลือผู้ประสบภัย | ช่วยเหลือประชาชนในเขตตำบล | 200000 | 200000 | 0 | 27340 | 172660 | สนง.ปลัด
นากระตาม ที่ได้รับความเดือดร้อน
จากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19)
-17-
รายงานการติดตามและประเมินผล แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) องค์การบริหารส่วนตำบลนากระตาม อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตที่ดี
แผนงานงบกลาง
ที่ | โครงการ | ผลผลิตที่ได้รับจริง | งบประมาณและที่มา |  |  |  |  | หน่วยงานที่รับผิดชอบ
|  |  | ตามแผน | เงินงบประมาณ | เงินสะสม | เบิกจ่ายจริง | คงเหลือ
1 | สนับสนุนเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ | จำนวน 2 ราย | 12000 | 11000 | 0 | 11000 | 0 | สนง.ปลัด
2 | สนับสนุนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ | จำนวน 1,012 ราย | 9903600 | 9547000 | 0 | 8319500 | 1227500 | สนง.ปลัด
3 | สนับสนุนเบี้ยยังชีพคนพิการ | จำนวน 160 ราย | 2188800 | 2280000 | 0 | 1583800 | 696200 | สนง.ปลัด
4 | สมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ | ปีละ 1 ครั้ง | 130000 | 130000 | 0 | 130000 | 0 | สนง.ปลัด
อบต.นากระตาม
-18-
รายงานการติดตามและประเมินผล แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) องค์การบริหารส่วนตำบลนากระตาม อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
แผนงานบริหารงานทั่วไป
ที่ | โครงการ | ผลผลิตที่ได้รับจริง | งบประมาณและที่มา |  |  |  |  | หน่วยงานที่รับผิดชอบ
|  |  | ตามแผน | เงินงบประมาณ | เงินสะสม | เบิกจ่ายจริง | คงเหลือ
1 | โครงการสำรวจรังวัดเพื่อออกหนังสือที่หลวง | หมู่ที่ 8 จำนวน 3 แปลง | 20000 | 60000 | 0 | 46775 | 13225 | สนง.ปลัด
(นสล.)
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเมือง การปกครอง การบริหารงาน
แผนงานงบกลาง
ที่ | โครงการ | ผลผลิตที่ได้รับจริง | งบประมาณและที่มา |  |  |  |  | หน่วยงานที่
|  |  | ตามแผน | ข้อบัญญัติ | จ่ายขาดเงินสะสม | เบิกจ่ายจริง | คงเหลือ | รับผิดชอบ
1 | เงินสมทบกองทุนประกันสังคม | สมทบเงินประกันสังคม ร้อยละ 5 | 67000 | 65000 | 0 | 36992 | 28008 | สนง.ปลัด
ของค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 8 ราย
2 | เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน | สมทบกองทุนเงินทดแทน ร้อยละ 0.2 | 2700 | 2500 | 0 | 2402 | 98 | สนง.ปลัด
ของค่าจ้างทั้งปี จำนวน 8 ราย
-19-
รายงานการติดตามและประเมินผล แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) องค์การบริหารส่วนตำบลนากระตาม อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเมือง การปกครอง การบริหารงาน
แผนงานงบกลาง
ที่ | โครงการ | ผลผลิตที่ได้รับจริง | งบประมาณและที่มา |  |  |  |  | หน่วยงานที่
|  |  | ตามแผน | ข้อบัญญัติ | จ่ายขาดเงินสะสม | เบิกจ่ายจริง | คงเหลือ | รับผิดชอบ
3 | เงินบำเหน็จลูกจ้างประจำ | จ่ายเงินบำเหน็จรายเดือนให้กับลูกจ้าง | 60000 | 60000 | 0 | 49557.12 | 10442.88 | สนง.ปลัด
ประจำถ่ายโอน จำนวน 1 ราย
4 | เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญฯ กบท. | สมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญ | 240000 | 346460 | 0 | 346460 | 0 | สนง.ปลัด
(กบท.) ประจำปี 2564
5 | เงินสำรองจ่าย | ช่วยเหลือประชาชนในเขตตำบล | 200000 | 300000 | 0 | 59204 | 240796 | สนง.ปลัด
นากระตาม ที่ได้รับความเดือดร้อน
จากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19)
-20-
(กันเงิน)

## ผลการดำเนินงนอุดหนุนเฉพาะกิจ
รายงานการติดตามและประเมินผล แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) องค์การบริหารส่วนตำบลนากระตาม อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
ผลการดำเนินงานตามโครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
.
ที่ | โครงการ | ผลการดำเนินงาน |  |  | งบประมาณ
|  | ดำเนินการแล้วเสร็จ | อยู่ในระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำเนินการ | งบประมาณที่ได้รับ | งบประมาณที่เบิกจ่ายไป
1 | ก่อสร้างถนนคสล.สายซังสีใหม่ หมู่ที่ 8 | P |  |  | 3560000 | 2892000
2 | ก่อสร้างถนนคสล.สายดอนเจริญพร หมู่ที่ 7 | P |  |  | 3579000 | 2797900
3 | ก่อสร้างถนนคสล.สายเกษมราษฎร์ (ช่วงที่ 1) หมู่ที่ 8 |  | P |  | 973000 | 970000
4 | ก่อสร้างถนนคสล.สายเกษมราษฎร์ (ช่วงที่ 2) หมู่ที่ 8 |  | P |  | 781000 | 778500
5 | ก่อสร้างถนนคสล.สายเกษมราษฎร์ (ช่วงที่ 3) หมู่ที่ 8 |  | P |  | 668000 | 665500
6 | ก่อสร้างถนนคสล.สายสมเด็จย่า หมู่ที่ 4,6 |  | P |  | 3898000 | 2925000
21