## แบบสรุปรายงานติดตาม
แบบสรุปรายงานติดตามและประเมินผลการนำแผนพัฒนาสามปี (2559 - 2561) ไปสู่การปฏิบัติ
องค์การบริหารส่วนตำบลนากระตาม อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
ยุทธศาสตร์ |  | จำนวนโครงการ |  |  | จำนวนงบประมาณ
|  | ตามแผน | ดำเนินการ | ร้อยละ | ตามแผน | เบิกจ่ายจริง | ร้อยละ
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่ได้มาตรฐาน
แนวทางที่ 1 | ก่อสร้าง/ปรับปรุง บำรุงรักษา เส้นทางคมนาคม | 42 | 26 | 61.9048 | 15567236 | 11153900 | 71.6498
สะพานและสิ่งสาธารณประโยชน์
แนวทางที่ 2 | ก่อสร้าง/ปรับปรุง บำรุงรักษา แหล่งน้ำเพื่อ | 9 | 2 | 22.2222 | 3432559 | 258676.22 | 7.536
การอุปโภค-บริโภค
แนวทางที่ 3 | ก่อสร้าง / ปรับปรุง บำรุงรักษา แหล่งน้ำเพื่อการเกษตร | 2 | 1 | 50 | 120000 | #VALUE! | #VALUE!
แนวทางที่ 4 | ติดตั้ง / บำรุงรักษาไฟฟ้าสาธารณะและสนับสนุน | 3 | 0 | 0 | 450000 | 0 | 0
การขยายเขตไฟฟ้า
แนวทางที่ 5 | สนับสนุนการขยายเขตการบริการโทรคมนาคม | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
รวม |  | 56 | 29 | 51.7857 | 19569795 | #VALUE! | #VALUE!
แบบสรุปรายงานติดตามและประเมินผลการนำแผนพัฒนาสามปี (2559 - 2561) ไปสู่การปฏิบัติ
องค์การบริหารส่วนตำบลนากระตาม อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
ยุทธศาสตร์ |  | จำนวนโครงการ |  |  | จำนวนงบประมาณ
|  | ตามแผน | ดำเนินการ | ร้อยละ | ตามแผน | เบิกจ่ายจริง | ร้อยละ
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตที่ดี
แนวทางที่ 1 | ส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง | 27 | 19 | 70.3704 | 1983118 | 1119216.88 | 56.4372
แนวทางที่ 2 | ส่งเสริมและสนับสนุนงานสาธารณสุข กีฬานันทนาการ | 20 | 13 | 65 | 810059 | 255590 | 31.552
การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
แนวทางที่ 3 | ส่งเสริมและสนับสนุนงานรัฐพิธี ประเพณีวัฒนธรรมและ | 18 | 9 | 50 | 244118 | 154828.6 | 63.4237
ภูมิปัญญาท้องถิ่น
แนวทางที่ 4 | การจัดสวัสดิการและสังคมสงเคราะห์ | 5 | 1 | 20 | 272000 | 7500 | 2.7574
แนวทางที่ 5 | การรักษาความสงบเรียบร้อย ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย | 5 | 1 | 20 | 336000 | 9672 | 2.8786
แนวทางที่ 6 | แนวทางที่ 6 การพัฒนาทุนทางสังคม | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
รวม |  | 75 | 43 | 57.3333 | 3645295 | 1546807.48 | 42.433
แบบสรุปรายงานติดตามและประเมินผลการนำแผนพัฒนาสามปี (2559 - 2561) ไปสู่การปฏิบัติ
องค์การบริหารส่วนตำบลนากระตาม อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
ยุทธศาสตร์ |  | จำนวนโครงการ |  |  | จำนวนงบประมาณ
|  | ตามแผน | ดำเนินการ | ร้อยละ | ตามแผน | เบิกจ่ายจริง | ร้อยละ
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนเข้มแข็ง
แนวทางที่ 1 | ส่งเสริมระบบเศรษฐกิจพอเพียงและพึ่งพาตนเอง | 1 | 0 | 0 | 20000 | 0 | 0
แนวทางที่ 2 | ส่งเสริมและสนับสนุนการประกอบอาชีพ กลุ่มอาชีพ | 2 | 2 | 100 | 1130000 | 725220 | 64.1788
เพื่อเพิ่มมูลค่าผลผลิต และยกระดับรายได้
แนวทางที่ 3 | สนับสนุนธุรกิจร้านค้าชุมชน โรงสีข้าว ชุมชนสหกรณ์ | 1 | 0 | 0 | 20000 | 0 | 0
กองทุนหมู่บ้าน
รวม |  | 4 | 2 | 50 | 1170000 | 725220 | 61.9846
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
แนวทางที่ 1 | อนุรักษ์และฟื้นฟูสิ่งสาธารณประโยชน์ ทรัพยากรธรรมชาติ | 6 | 1 | 16.6667 | 185000 | 44000 | 23.7838
และสิ่งแวดล้อม
แนวทางที่ 2 | การจัดการขยะ สิ่งปฏิกูลและบำบัดน้ำเสีย | 1 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 0
แนวทางที่ 3 | การป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย | 1 | 0 | 0 | 20000 | 0 | 0
รวม |  | 8 | 1 | 12.5 | 215000 | 44000 | 20.4651
แบบสรุปรายงานติดตามและประเมินผลการนำแผนพัฒนาสามปี (2559 - 2561) ไปสู่การปฏิบัติ
องค์การบริหารส่วนตำบลนากระตาม อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
ยุทธศาสตร์ |  | จำนวนโครงการ |  |  | จำนวนงบประมาณ
|  | ตามแผน | ดำเนินการ | ร้อยละ | ตามแผน | เบิกจ่ายจริง | ร้อยละ
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเมืองการบริหารที่ดี
แนวทางที่ 1 | การส่งเสริมการมีส่วนร่วมเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ | 6 | 1 | 16.6667 | 50000 | 2805 | 5.61
ในการบริหารการปกครองระบอบประชาธิปไตย
แนวทางที่ 2 | การพัฒนาศักยภาพของบุคลากร | 2 | 1 | 50 | 300000 | 82550 | 27.5167
แนวทางที่ 3 | การจัดหา/ปรับปรุงบำรุงรักษาวัสดุอุปกรณ์ในการปฏิบัติงาน | 6 | 4 | 66.6667 | 370559 | 205785 | 55.5337
แนวทางที่ 4 | การบริการประชาชน | 5 | 2 | 40 | 699559 | 94853 | 13.559
แนวทางที่ 5 | การเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ | 4 | 0 | 0 | 560000 | 0 | 0
รวม |  | 23 | 8 | 34.7826 | 1980118 | 385993 | 19.4934
รวมทั้งสิ้น |  | 166 | 83 | 50 | 26580208 | #VALUE! | #VALUE!

## รายงานการติดตามและประเมินผล
รายงานการติดตามและประเมินผล แผนพัฒนาสามปี (2559 - 2561) องค์การบริหารส่วนตำบลนากระตาม อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่ได้มาตรฐาน
แนวทางที่ 1 ก่อสร้าง/ปรับปรุง บำรุงรักษา เส้นทางคมนาคม สะพานและสิ่งสาธารณประโยชน์
ที่ | โครงการ | เป้าหมายตามแผน | ผลผลิตที่ได้รับจริง | งบประมาณและที่มา |  |  | หน่วยงานที่
|  |  |  | ตามแผน | ราคากลาง | เบิกจ่ายจริง | รับผิดชอบ
1 | ก่อสร้างถนนคสล.สายดอนไทรงาม หมู่ที่ 1 | ถนน คสล. กว้าง 4 ม.ยาว 220 ม. | ถนน คสล. กว้าง 4 ม.ยาว 220 ม. | 528000 | 536000 | 536000 | ส่วนโยธา
|  | หนา 0.15 ม. ตามแบบ อบต. | หนา 0.15 ม. ตามแบบ อบต. | (อบต.) | (อบต.) | (อบต.)
2 | ก่อสร้างถนนคสล.สายนาบ่อดิน หมู่ที่ 2 | ถนน คสล. กว้าง 4 ม.ยาว 220 ม. | ถนน คสล. กว้าง 4 ม.ยาว 220 ม. | 528000 | 511500 | 510500 | ”
|  | หนา 0.15 ม. ตามแบบ อบต. | หนา 0.15 ม. ตามแบบ อบต. | (อบต.) | (อบต.) | (อบต.)
3 | ก่อสร้างถนนคสล.สายราษฎร์ร่วมใจ หมู่ที่ 3 | ถนน คสล. กว้าง 4 ม.ยาว 220 ม. | ถนน คสล. กว้าง 5 ม.ยาว 200 ม. | 528000 | 525000 | 525000 | ”
|  | หนา 0.15 ม. ตามแบบ อบต. | หนา 0.15 ม. ตามแบบ อบต. | (อบต.) | (อบต.) | (อบต.)
4 | ก่อสร้างถนนคสล.สายวัดหอระฆัง หมู่ที่ 4 | ถนน คสล. กว้าง 5 ม.ยาว 600 ม. | ถนน คสล. กว้าง 5 ม.ยาว 200 ม. | 600000 | 576500 | 575000 | ”
|  | หนา 0.15 ม. ตามแบบ อบต. | หนา 0.15 ม. ตามแบบ อบต. | (อบต.) | (อบต.) | (อบต.)
5 | ก่อสร้างถนนลูกรังสายนาตีนเขา หมู่ที่ 5 | ถนนลูกรังกว้าง 4 ม. ยาว 1,000 ม. | ถนนลูกรังกว้าง 4 ม. ยาว 840 ม. | 300000 | 353000 | 342000 | ”
|  |  |  | (อบต.) | (อบต.) | (อบต.)
6 | ก่อสร้างถนนคสล.สายดอนสะท้อน-ควนมณี | ถนน คสล. กว้าง 4 ม.ยาว 220 ม. | ถนน คสล. กว้าง 4 ม.ยาว 220 ม. | 528000 | 524000 | 524000 | ”
| หมู่ที่ 6 | หนา 0.15 ม. ตามแบบ อบต. | หนา 0.15 ม. ตามแบบ อบต. | (อบต.) | (อบต.) | (อบต.)
-1-
รายงานการติดตามและประเมินผล แผนพัฒนาสามปี (2559 - 2561) องค์การบริหารส่วนตำบลนากระตาม อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่ได้มาตรฐาน
แนวทางที่ 1 ก่อสร้าง/ปรับปรุง บำรุงรักษา เส้นทางคมนาคม สะพานและสิ่งสาธารณประโยชน์
ที่ | โครงการ | เป้าหมายตามแผน | ผลผลิตที่ได้รับจริง | งบประมาณและที่มา |  |  | หน่วยงานที่
|  |  |  | ตามแผน | ราคากลาง | เบิกจ่ายจริง | รับผิดชอบ
7 | ก่อสร้างถนนคสล.สายหลังเขา หมู่ที่ 7 | ถนน คสล. กว้าง 5 ม.ยาว 200 ม. | ถนน คสล. กว้าง 5 ม.ยาว 200 ม. | 600000 | 587000 | 587000 | ส่วนโยธา
|  | หนา 0.15 ม. ตามแบบ อบต. | หนา 0.15 ม. ตามแบบ อบต. | (อบต.) | (อบต.) | (อบต.)
8 | ก่อสร้างถนนคสล.สายราษฎร์มงคล หมู่ที่ 8 | ถนน คสล. กว้าง 5 ม.ยาว 200 ม. | ถนน คสล. กว้าง 5 ม.ยาว 200 ม. | 600000 | 574000 | 519900 | ”
|  | หนา 0.15 ม. ตามแบบ อบต. | หนา 0.15 ม. ตามแบบ อบต. | (อบต.) | (อบต.) | (อบต.)
9 | ก่อสร้างถนนคสล.สายปทุมพันธ์ หมู่ที่ 9 | ถนน คสล. กว้าง 4 ม.ยาว 220 ม. | ถนน คสล. กว้าง 4 ม.ยาว 250 ม. | 528000 | 588000 | 587000 | ”
|  | หนา 0.15 ม. ตามแบบ อบต. | หนา 0.15 ม. ตามแบบ อบต. | (อบต.) | (อบต.) | (อบต.)
10 | ก่อสร้างถนนคสล.สายในลุ่ม หมู่ที่ 11 | ถนน คสล. กว้าง 4 ม.ยาว 220 ม. | ถนน คสล. กว้าง 4 ม.ยาว 150 ม. | 528000 | 358000 | 358000 | ”
|  | หนา 0.15 ม. ตามแบบ อบต. | หนา 0.15 ม. ตามแบบ อบต. | (อบต.) | (อบต.) | (อบต.)
11 | ก่อสร้างถนนคสล.สายดอนเส้ง หมู่ที่ 1,10 | ถนน คสล. กว้าง 5 ม.ยาว 200 ม. | ถนน คสล. กว้าง 5 ม.ยาว 250 ม. | 600000 | 732000 | 732000 | ”
|  | หนา 0.15 ม. ตามแบบ อบต. | หนา 0.15 ม. ตามแบบ อบต. | (อบต.) | (อบต.) | (อบต.)
12 | ก่อสร้างถนนคสล.สายซังพลู หมู่ที่ 10 | ถนน คสล. กว้าง 5 ม.ยาว 200 ม. | ถนน คสล. กว้าง 5 ม.ยาว 200 ม. | 500000 | 572300 | 572000 | ”
|  | หนา 0.15 ม. ตามแบบ อบต. | หนา 0.15 ม. ตามแบบ อบต. | (อบต.) | (อบต.) | (อบต.)
-2-
รายงานการติดตามและประเมินผล แผนพัฒนาสามปี (2559 - 2561) องค์การบริหารส่วนตำบลนากระตาม อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่ได้มาตรฐาน
แนวทางที่ 1 ก่อสร้าง/ปรับปรุง บำรุงรักษา เส้นทางคมนาคม สะพานและสิ่งสาธารณประโยชน์
ที่ | โครงการ | เป้าหมายตามแผน | ผลผลิตที่ได้รับจริง | งบประมาณและที่มา |  |  | หน่วยงานที่
|  |  |  | ตามแผน | ราคากลาง | เบิกจ่ายจริง | รับผิดชอบ
13 | ซ่อมแซมถนนลูกรังสายดอนไทรงาม หมู่ที่ 1 | ถนนลูกรัง กว้าง 4 ม. ยาว 3,000 ม. | ถนนลูกรัง กว้าง 4 ม.ยาว 2,500 ม. | 300000 | 377000 | 371500 | ส่วนโยธา
|  |  |  | (อบต.) | (อบต.) | (อบต.)
14 | ซ่อมแซมถนนลูกรังสายเสรีราษฎร์ หมู่ที่ 3 | ถนนลูกรัง กว้าง 4 ม. ยาว 850 ม. | ถนนลูกรัง กว้าง 4 ม.ยาว 1,200 ม. | 85000 | 180000 | 176000 | ”
|  |  |  | (อบต.) | (อบต.) | (อบต.)
15 | ซ่อมแซมถนนลูกรังสายดอนสะท้อน-ควนมณี | ถนนลูกรัง กว้าง 5 ม. ยาว 1,200 ม. | ถนนลูกรัง กว้าง 5 ม.ยาว 830 ม. | 120000 | 142800 | 141000 | ”
| หมู่ที่ 6 |  |  | (อบต.) | (อบต.) | (อบต.)
16 | ซ่อมแซมถนนลูกรังสายใหม่ดอนสะท้อน | ถนนลูกรัง กว้าง 4 ม. ยาว 1,200 ม. | ถนนลูกรัง กว้าง 4 ม.ยาว 1,150 ม. | 120000 | 159000 | 156000 | ”
| หมู่ที่ 6 |  |  | (อบต.) | (อบต.) | (อบต.)
17 | ซ่อมแซมถนนลูกรังสายสายไทรลอด-เขาค้อ | ถนนลูกรัง กว้าง 5 ม. ยาว 1,700 ม. | ถนนลูกรัง กว้าง 5 ม.ยาว 1,300 ม. | 170000 | 222000 | 218000 | ”
| หมู่ที่ 10 |  |  | (อบต.) | (อบต.) | (อบต.)
18 | ซ่อมแซมถนนลูกรังสายซังพลู หมู่ที่ 10 | ถนนลูกรัง กว้าง 5 ม. ยาว 2,500 ม. | ถนนลูกรัง กว้าง 5 ม. ยาว 1,950 ม. | 240000 | 397900 | 395000 | ”
|  |  |  | (อบต.) | (อบต.) | (อบต.)
-3-
รายงานการติดตามและประเมินผล แผนพัฒนาสามปี (2559 - 2561) องค์การบริหารส่วนตำบลนากระตาม อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่ได้มาตรฐาน
แนวทางที่ 1 ก่อสร้าง/ปรับปรุง บำรุงรักษา เส้นทางคมนาคม สะพานและสิ่งสาธารณประโยชน์
ที่ | โครงการ | เป้าหมายตามแผน | ผลผลิตที่ได้รับจริง | งบประมาณและที่มา |  |  | หน่วยงานที่
|  |  |  | ตามแผน | ราคากลาง | เบิกจ่ายจริง | รับผิดชอบ
19 | ซ่อมแซมถนนลูกรังสายด่านสิงขร ซอย 1 | ถนนลูกรัง กว้าง 4 ม. ยาว 210 ม. | ถนนลูกรัง กว้าง 4 ม. ยาว 210 ม. | 40000 | 61000 | 61000 | ส่วนโยธา
| หมู่ที่ 5 |  |  | (อบต.) | (อบต.) | (อบต.)
20 | ซ่อมแซมถนนลูกรังสายราษฎร์ศิริทัศน์ | ถนนลูกรัง กว้าง 4 ม. ยาว 1,000 ม. | ถนนลูกรัง กว้าง 4 ม. ยาว 1,000 ม. | 130000 | 139000 | 130000 | ”
| หมู่ที่ 7,8 |  |  | (อบต.) | (อบต.) | (อบต.)
21 | ซ่อมแซมถนนลูกรังสายแม่ริม หมู่ที่ 8 | ถนนลูกรัง กว้าง 4 ม. ยาว 1,000 ม. | ถนนลูกรัง กว้าง 4 ม. ยาว 850 ม. | 130000 | 139000 | 138000 | ”
|  |  |  | (อบต.) | (อบต.) | (อบต.)
22 | ซ่อมแซมถนนลูกรังสายอินจันทร์ หมู่ที่ 8 | ถนนลูกรัง กว้าง 4 ม. ยาว 1,150 ม. | ถนนลูกรัง กว้าง 4 ม. ยาว 1,150 ม. | 150000 | 195100 | 193000 | ”
|  |  |  | (อบต.) | (อบต.) | (อบต.)
23 | ก่อสร้างถนนคสล.สายประยูรสงเคราะห์ | ถนน คสล. กว้าง 4 ม.ยาว 1,030 ม. | ถนน คสล. กว้าง 4 ม.ยาว 1,030 ม. | 650000 | 494000 | 480000 | ”
| หมู่ที่ 3 | หนา 0.15 ม. ตามแบบ อบต. | หนา 0.15 ม. ตามแบบ อบต. | (อบต.) | (อบต.) | (อบต.)
24 | ก่อสร้างถนนคสล.สายวัดหอระฆัง หมู่ที่ 4 | ถนน คสล. กว้าง 5 ม.ยาว 255 ม. | ถนน คสล. กว้าง 5 ม.ยาว 255 ม. | 738000 | 738000 | 738000 | ”
|  | หนา 0.15 ม. ตามแบบ อบต. | หนา 0.15 ม. ตามแบบ อบต. | (อบต.) | (อบต.) | (อบต.)
-4-
รายงานการติดตามและประเมินผล แผนพัฒนาสามปี (2559 - 2561) องค์การบริหารส่วนตำบลนากระตาม อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่ได้มาตรฐาน
แนวทางที่ 1 ก่อสร้าง/ปรับปรุง บำรุงรักษา เส้นทางคมนาคม สะพานและสิ่งสาธารณประโยชน์
ที่ | โครงการ | เป้าหมายตามแผน | ผลผลิตที่ได้รับจริง | งบประมาณและที่มา |  |  | หน่วยงานที่
|  |  |  | ตามแผน | ราคากลาง | เบิกจ่ายจริง | รับผิดชอบ
25 | ก่อสร้างถนนคสล.สายราษฎร์มงคล หมู่ที่ 8 | ถนน คสล. กว้าง 5 ม.ยาว 300 ม. | ถนน คสล. กว้าง 5 ม.ยาว 300 ม. | 869000 | 869000 | 869000 | ส่วนโยธา
|  | หนา 0.15 ม. ตามแบบ อบต. | หนา 0.15 ม. ตามแบบ อบต. | (อบต.) | (อบต.) | (อบต.)
26 | ก่อสร้างถนนคสล.สายหลังเขา-ควนมณี | ถนน คสล. กว้าง 5 ม.ยาว 250 ม. | ถนน คสล. กว้าง 5 ม.ยาว 250 ม. | 719000 | 719000 | 719000 | ”
| หมู่ที่ 6,7 | หนา 0.15 ม. ตามแบบ อบต. | หนา 0.15 ม. ตามแบบ อบต. | (อบต.) | (อบต.) | (อบต.)
11153900
-5-
รายงานการติดตามและประเมินผล แผนพัฒนาสามปี (2559 - 2561) องค์การบริหารส่วนตำบลนากระตาม อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่ได้มาตรฐาน
แนวทางที่ 2 ก่อสร้าง/ปรับปรุง บำรุงรักษา แหล่งน้ำเพื่อการอุปโภค - บริโภค
ที่ | โครงการ | เป้าหมายตามแผน | ผลผลิตที่ได้รับจริง | งบประมาณและที่มา |  |  | หน่วยงานที่
|  |  |  | ตามแผน | ราคากลาง | เบิกจ่ายจริง | รับผิดชอบ
1 | ปรับปรุงคุณภาพน้ำประปาระบบประปาอบต. | จัดซื้อวัสดุปรับสภาพน้ำประปา | สารส้ม จำนวน 15,000 กก. | 100000 | 16050 | 16050 | ส่วนโยธา
|  | สารส้ม คลอรีน วัสดุกรองน้ำ ฯลฯ |  | (อบต.) | (อบต.) | (อบต.)
2 | ขยายเขตไฟฟ้าระบบประปาหมู่บ้าน | ขยายเขตไฟฟ้าระบบประปา | ขยายเขตระบบไฟฟ้าระบบประปา | 300000 | 242626.22 | 242626.22 | ”
| หมู่ที่ 8 |  |  | (อบต.) | (อบต.) | (อบต.)
258676.22
แนวทางที่ 3 ก่อสร้าง/ปรับปรุง บำรุงรักษา แหล่งน้ำเพื่อการเกษตร
ที่ | โครงการ | เป้าหมายตามแผน | ผลผลิตที่ได้รับจริง | งบประมาณและที่มา |  |  | หน่วยงานที่
|  |  |  | ตามแผน | ราคากลาง | เบิกจ่ายจริง | รับผิดชอบ
1 | สนับสนุนโรงสูบน้ำไฟฟ้านาพ้อ หมู่ที่ 4 | ค่าใช้จ่ายสำหรับการดำเนินงาน | ค่าไฟฟ้า | 60000 | 14086.39 | 14086.39 | ส่วนโยธา
|  | ของโรงสูบน้ำ เช่น ค่าไฟฟ้า |  | (อบต.) | (อบต.) | (อบต.)
|  | ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น |  |  |  | #VALUE!
-6-
รายงานการติดตามและประเมินผล แผนพัฒนาสามปี (2559 - 2561) องค์การบริหารส่วนตำบลนากระตาม อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตที่ดี
แนวทางที่ 1 ส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง
ที่ | โครงการ | เป้าหมายตามแผน | ผลผลิตที่ได้รับจริง | งบประมาณและที่มา |  |  | หน่วยงานที่
|  |  |  | ตามแผน | ราคากลาง | เบิกจ่ายจริง | รับผิดชอบ
1 | สนับสนุนหนังสือพิมพ์และวารสารหมู่บ้าน | ทุกหมู่บ้าน | วันละ 1 ฉบับทุกหมู่บ้านตลอดปี | 90000 | 60390 | 60390 | สำนักปลัด
|  |  |  | (อบต.) | (อบต.) | (อบต.)
2 | จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ | จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม 700 คน | จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม 920 คน | 100000 | 843112 | 84112 | ”
|  |  |  | (อบต.) | (อบต.) | (อบต.)
3 | โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ดูแลเด็กของ | จำนวน 2 อัตรา | จำนวน 2 อัตรา | 10000 | 4000 | 4000 | ”
| ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก |  |  | (อบต.) | (อบต.) | (อบต.)
4 | สนับสนุนอาหารเสริม (นม) | จำนวน 4 โรงเรียนและ | จำนวน 4 โรงเรียนและ | 280000 | 237400.88 | 237400.88 | ”
|  | 2 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | 2 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | (อบต.) | (อบต.) | (อบต.)
5 | สมทบค่าตอบแทนผู้ดูแลเด็ก | จำนวน 2 อัตรา | จำนวน 2 อัตรา | 50000 | 33600 | 33600 | ”
|  |  |  | (อบต.) | (อบต.) | (อบต.)
-7-
รายงานการติดตามและประเมินผล แผนพัฒนาสามปี (2559 - 2561) องค์การบริหารส่วนตำบลนากระตาม อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตที่ดี
แนวทางที่ 1 ส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง
ที่ | โครงการ | เป้าหมายตามแผน | ผลผลิตที่ได้รับจริง | งบประมาณและที่มา |  |  | หน่วยงานที่
|  |  |  | ตามแผน | ราคากลาง | เบิกจ่ายจริง | รับผิดชอบ
6 | สนับสนุนอาหารกลางวันนักเรียน | จำนวน 280 วัน | จำนวน 280 วัน | 135000 | 78400 | 78400 | สำนักปลัด
| ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาหอยโข่ง |  |  | (อบต.) | (อบต.) | (อบต.)
7 | สนับสนุนอาหารกลางวันนักเรียน | จำนวน 280 วัน | จำนวน 280 วัน | 110000 | 106400 | 106400 | ”
| ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านไทรลอด |  |  | (อบต.) | (อบต.) | (อบต.)
8 | สนับสนุนอาหารกลางวันสำหรับนักเรียน | จำนวน 200 วัน | จำนวน 200 วัน | 36000 | 20000 | 20000 | ”
| โรงเรียนวัดวังครก หมู่ที่ 2 |  |  | (อบต.) | (อบต.) | (อบต.)
9 | สนับสนุนอาหารกลางวันสำหรับนักเรียน | จำนวน 200 วัน | จำนวน 200 วัน | 124000 | 80000 | 80000 | ”
| โรงเรียนวัดควนมณี หมู่ที่ 6 |  |  | (อบต.) | (อบต.) | (อบต.)
10 | สนับสนุนอาหารกลางวันสำหรับนักเรียน | จำนวน 200 วัน | จำนวน 200 วัน | 72000 | 51000 | 51000 | ”
| โรงเรียนบ้านละมุ หมู่ที่ 8 |  |  | (อบต.) | (อบต.) | (อบต.)
-8-
รายงานการติดตามและประเมินผล แผนพัฒนาสามปี (2559 - 2561) องค์การบริหารส่วนตำบลนากระตาม อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตที่ดี
แนวทางที่ 1 ส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง
ที่ | โครงการ | เป้าหมายตามแผน | ผลผลิตที่ได้รับจริง | งบประมาณและที่มา |  |  | หน่วยงานที่
|  |  |  | ตามแผน | ราคากลาง | เบิกจ่ายจริง | รับผิดชอบ
11 | สนับสนุนอาหารกลางวันสำหรับนักเรียน | จำนวน 200 วัน | จำนวน 200 วัน | 196000 | 183000 | 183000 | สำนักปลัด
| โรงเรียนประชาสันติ หมู่ที่ 10 |  |  | (อบต.) | (อบต.) | (อบต.)
12 | อุดหนุนการจ้างวิทยากรพิเศษส่งเสริมการ | จำนวน 1 คน | จำนวน 1 คน | 45000 | 45000 | 45000 | ”
| เรียนรู้ภาษาอังกฤษ โรงเรียนวัดควนมณี |  |  | (อบต.) | (อบต.) | (อบต.)
13 | อุดหนุนการสอนเสริมความรู้ด้านคอมพิวเตอร์ | จำนวน 1 คน | จำนวน 1 คน | 45000 | 45000 | 45000 | ”
| โดยวิทยากรภายนอกโรงเรียนบ้านละมุ |  |  | (อบต.) | (อบต.) | (อบต.)
14 | อุดหนุนการจ้างวิทยากรพิเศษส่งเสริมการ | จำนวน 1 คน | จำนวน 1 คน | 45000 | 45000 | 45000 | ”
| เรียนรู้วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี |  |  | (อบต.) | (อบต.) | (อบต.)
(อาหารคาวหวาน) โรงเรียนประชาสันติ
15 | ต่อเติมหลังคาด้านหน้าและด้านหลังอาคาร | ต่อเติมหลังคาด้านหน้าด้านหลัง | ต่อเติมหลังคาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | 60000 | 15300 | 15300 | ”
| ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | ปิดช่องว่างระหว่างอาคาร | บ้านเขาแก้ว | (อบต.) | (อบต.) | (อบต.)
-9-
รายงานการติดตามและประเมินผล แผนพัฒนาสามปี (2559 - 2561) องค์การบริหารส่วนตำบลนากระตาม อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตที่ดี
แนวทางที่ 1 ส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง
ที่ | โครงการ | เป้าหมายตามแผน | ผลผลิตที่ได้รับจริง | งบประมาณและที่มา |  |  | หน่วยงานที่
|  |  |  | ตามแผน | ราคากลาง | เบิกจ่ายจริง | รับผิดชอบ
16 | จัดซื้อพัดลมสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | พัดลมเพดาน จำนวน 6 ตัว | พัดลมติดผนัง จำนวน 4 ตัว | 30000 | 10914 | 10914 | สำนักปลัด
|  | พัดลมติดผนัง จำนวน 4 ตัว |  | (อบต.) | (อบต.) | (อบต.)
17 | จัดซื้อโต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้สำหรับ | โต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้ | โต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้ | 8000 | 8000 | 8000 | ”
| ผู้ดูแลเด็ก | จำนวน 1 ชุด | จำนวน 1 ชุด | (อบต.) | (อบต.) | (อบต.)
18 | จัดซื้อคูลเลอร์ใส่น้ำดื่มสำหรับเด็กเล็ก | คูลเลอร์ใส่น้ำดื่ม จำนวน 2 ใบ | คูลเลอร์ใส่น้ำดื่ม จำนวน 2 ใบ | 6000 | 6000 | 6000 | ”
|  |  |  | (อบต.) | (อบต.) | (อบต.)
19 | จัดซื้อตู้ลิ้นชักพลาสติกสำหรับศูนย์พัฒนา | ตู้ลิ้นชักพลาสติก จำนวน 6 ตู้ | ตู้ลิ้นชักพลาสติก จำนวน 6 ตู้ | 6000 | 5700 | 5700 | ”
| เด็กเล็ก |  |  | (อบต.) | (อบต.) | (อบต.)
1119216.88
-10-
รายงานการติดตามและประเมินผล แผนพัฒนาสามปี (2559 - 2561) องค์การบริหารส่วนตำบลนากระตาม อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตที่ดี
แนวทางที่ 2 ส่งเสริมและสนับสนุนงานสาธารณสุข กีฬานันทนาการ การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
ที่ | โครงการ | เป้าหมายตามแผน | ผลผลิตที่ได้รับจริง | งบประมาณและที่มา |  |  | หน่วยงานที่
|  |  |  | ตามแผน | ราคากลาง | เบิกจ่ายจริง | รับผิดชอบ
1 | สนับสนุนกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบล | จำนวน 1 ครั้ง/ปี | จำนวน 1 ครั้ง | 100000 | 100000 | 100000 | สำนักปลัด
|  |  |  | (อบต.) | (อบต.) | (อบต.)
2 | พัฒนางานสาธารณสุขมูลฐาน หมู่ที่ 1 | หมู่ที่ 1 | หมู่ที่ 1 | 7500 | 7500 | 7500 | ”
|  |  |  | (อบต.) | (อบต.) | (อบต.)
3 | พัฒนางานสาธารณสุขมูลฐาน หมู่ที่ 2 | หมู่ที่ 2 | หมู่ที่ 2 | 7500 | 7500 | 7500 | ”
|  |  |  | (อบต.) | (อบต.) | (อบต.)
4 | พัฒนางานสาธารณสุขมูลฐาน หมู่ที่ 3 | หมู่ที่ 3 | หมู่ที่ 3 | 7500 | 7500 | 7500 | ”
|  |  |  | (อบต.) | (อบต.) | (อบต.)
5 | พัฒนางานสาธารณสุขมูลฐาน หมู่ที่ 4 | หมู่ที่ 4 | หมู่ที่ 4 | 7500 | 7500 | 7500 | ”
|  |  |  | (อบต.) | (อบต.) | (อบต.)
6 | พัฒนางานสาธารณสุขมูลฐาน หมู่ที่ 5 | หมู่ที่ 5 | หมู่ที่ 5 | 7500 | 7500 | 7500 | ”
|  |  |  | (อบต.) | (อบต.) | (อบต.)
-11-
รายงานการติดตามและประเมินผล แผนพัฒนาสามปี (2559 - 2561) องค์การบริหารส่วนตำบลนากระตาม อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตที่ดี
แนวทางที่ 2 ส่งเสริมและสนับสนุนงานสาธารณสุข กีฬานันทนาการ การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
ที่ | โครงการ | เป้าหมายตามแผน | ผลผลิตที่ได้รับจริง | งบประมาณและที่มา |  |  | หน่วยงานที่
|  |  |  | ตามแผน | ราคากลาง | เบิกจ่ายจริง | รับผิดชอบ
7 | พัฒนางานสาธารณสุขมูลฐาน หมู่ที่ 6 | หมู่ที่ 6 | หมู่ที่ 6 | 7500 | 7500 | 7500 | สำนักปลัด
|  |  |  | (อบต.) | (อบต.) | (อบต.)
8 | พัฒนางานสาธารณสุขมูลฐาน หมู่ที่ 7 | หมู่ที่ 7 | หมู่ที่ 7 | 7500 | 7500 | 7500 | ”
|  |  |  | (อบต.) | (อบต.) | (อบต.)
9 | พัฒนางานสาธารณสุขมูลฐาน หมู่ที่ 8 | หมู่ที่ 8 | หมู่ที่ 8 | 7500 | 7500 | 7500 | ”
|  |  |  | (อบต.) | (อบต.) | (อบต.)
10 | พัฒนางานสาธารณสุขมูลฐาน หมู่ที่ 9 | หมู่ที่ 9 | หมู่ที่ 9 | 7500 | 7500 | 7500 | ”
|  |  |  | (อบต.) | (อบต.) | (อบต.)
11 | พัฒนางานสาธารณสุขมูลฐาน หมู่ที่ 10 | หมู่ที่ 10 | หมู่ที่ 10 | 7500 | 7500 | 7500 | ”
|  |  |  | (อบต.) | (อบต.) | (อบต.)
-12-
รายงานการติดตามและประเมินผล แผนพัฒนาสามปี (2559 - 2561) องค์การบริหารส่วนตำบลนากระตาม อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตที่ดี
แนวทางที่ 2 ส่งเสริมและสนับสนุนงานสาธารณสุข กีฬานันทนาการ การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
ที่ | โครงการ | เป้าหมายตามแผน | ผลผลิตที่ได้รับจริง | งบประมาณและที่มา |  |  | หน่วยงานที่
|  |  |  | ตามแผน | ราคากลาง | เบิกจ่ายจริง | รับผิดชอบ
12 | พัฒนางานสาธารณสุขมูลฐาน หมู่ที่ 11 | หมู่ที่ 11 | หมู่ที่ 11 | 7500 | 7500 | 7500 | สำนักปลัด
|  |  |  | (อบต.) | (อบต.) | (อบต.)
13 | โครงการจัดการแข่งขันกีฬานากระตามคัพ | นากระตามคัพ ปีละ 1 ครั้ง | นากระตามคัพจำนวน 1 ครั้ง | 100000 | 73090 | 73090 | ”
| และส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา | และส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขัน | เข้าร่วมแข่งขัน จำนวน 3 ครั้ง | (อบต.) | (อบต.) | (อบต.)
ทุกรายการ
255590
-13-
รายงานการติดตามและประเมินผล แผนพัฒนาสามปี (2559 - 2561) องค์การบริหารส่วนตำบลนากระตาม อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตที่ดี
แนวทางที่ 3 ส่งเสริมและสนับสนุนงานรัฐพิธี ประเพณีวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น
ที่ | โครงการ | เป้าหมายตามแผน | ผลผลิตที่ได้รับจริง | งบประมาณและที่มา |  |  | หน่วยงานที่
|  |  |  | ตามแผน | ราคากลาง | เบิกจ่ายจริง | รับผิดชอบ
1 | จัดงานวันกตัญญู | ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน เช่น ค่า | ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน เช่น ค่า | 40000 | 33679 | 33679 | สำนักปลัด
|  | ป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าวัสดุอื่นๆ | ป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าวัสดุอื่นๆ | (อบต.) | (อบต.) | (อบต.)
2 | จัดงานแห่เทียนพรรษา | จำนวน 9 วัด | จำนวน 9 วัด | 15000 | 7000 | 7000 | ”
|  |  |  | (อบต.) | (อบต.) | (อบต.)
3 | จัดงานประเพณีลอยกระทง | ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน เช่น ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าวัสดุอื่นๆ | ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน เช่น ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าวัสดุอื่นๆ | 10000 | 13700 | 13700 | ”
|  |  |  | (อบต.) | (อบต.) | (อบต.)
4 | โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน | ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน เช่น ค่า | ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน เช่น ค่า | 30000 | 12900 | 12900 | ”
|  | ป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าวัสดุอื่นๆ | ป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าวัสดุอื่นๆ | (อบต.) | (อบต.) | (อบต.)
5 | จัดงานวันพ่อแห่งชาติ | จำนวน 1 ครั้ง | จำนวน 1 ครั้ง | 30000 | 37080 | 37080 | ”
|  |  |  | (อบต.) | (อบต.) | (อบต.)
-14-
รายงานการติดตามและประเมินผล แผนพัฒนาสามปี (2559 - 2561) องค์การบริหารส่วนตำบลนากระตาม อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตที่ดี
แนวทางที่ 3 ส่งเสริมและสนับสนุนงานรัฐพิธี ประเพณีวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น
ที่ | โครงการ | เป้าหมายตามแผน | ผลผลิตที่ได้รับจริง | งบประมาณและที่มา |  |  | หน่วยงานที่
|  |  |  | ตามแผน | ราคากลาง | เบิกจ่ายจริง | รับผิดชอบ
6 | จัดงานวันแม่แห่งชาติ | จำนวน 1 ครั้ง | จำนวน 1 ครั้ง | 20000 | 34469.6 | 34469.6 | สำนักปลัด
|  |  |  | (อบต.) | (อบต.) | (อบต.)
7 | ร่วมกิจกรรมวันปิยมหาราช | จำนวน 1 ครั้ง | จำนวน 1 ครั้ง | 1000 | 1000 | 1000 | ”
|  |  |  | (อบต.) | (อบต.) | (อบต.)
8 | สนับสนุนการจัดงานวันพ่อแห่งชาติ | จำนวน 1 ครั้ง | จำนวน 1 ครั้ง | 10000 | 10000 | 10000 | ”
| ให้กับอำเภอท่าแซะ |  |  | (อบต.) | (อบต.) | (อบต.)
9 | สนับสนุนการจัดงานวันแม่แห่งชาติ | จำนวน 1 ครั้ง | จำนวน 1 ครั้ง | 5000 | 5000 | 5000 | ”
| ให้กับอำเภอท่าแซะ |  |  | (อบต.) | (อบต.) | (อบต.)
154828.6
-15-
รายงานการติดตามและประเมินผล แผนพัฒนาสามปี (2559 - 2561) องค์การบริหารส่วนตำบลนากระตาม อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตที่ดี
แนวทางที่ 4 การจัดสวัสดิการและสังคมสงเคราะห์
ที่ | โครงการ | เป้าหมายตามแผน | ผลผลิตที่ได้รับจริง | งบประมาณและที่มา |  |  | หน่วยงานที่
|  |  |  | ตามแผน | ราคากลาง | เบิกจ่ายจริง | รับผิดชอบ
1 | สนับสนุนเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ | ทุกราย | จำนวน 2 ราย | 12000 | 7500 | 7500 | สำนักปลัด
|  |  |  | (อบต.) | (อบต.) | (อบต.)
7500
แนวทางที่ 5 การักษาความสงบเรียบร้อย ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ที่ | โครงการ | เป้าหมายตามแผน | ผลผลิตที่ได้รับจริง | งบประมาณและที่มา |  |  | หน่วยงานที่
|  |  |  | ตามแผน | ราคากลาง | เบิกจ่ายจริง | รับผิดชอบ
1 | ตั้งจุดบริการประชาชนช่วงเทศกาลสำคัญ | จุดบริการช่วงเทศกาลปีใหม่และ | จุดบริการช่วงเทศกาลปีใหม่และ | 36000 | 9672 | 9672 | สำนักปลัด
|  | สงกรานต์ | สงกรานต์ | (อบต.) | (อบต.) | (อบต.)
9672
-16-
รายงานการติดตามและประเมินผล แผนพัฒนาสามปี (2559 - 2561) องค์การบริหารส่วนตำบลนากระตาม อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนเข้มแข็ง
แนวทางที่ 2 ส่งเสริมและสนับสนุนการประกอบอาชีพ กลุ่มอาชีพ เพื่อเพิ่มมูลค่าผลผลิตและยกระดับรายได้
ที่ | โครงการ | เป้าหมายตามแผน | ผลผลิตที่ได้รับจริง | งบประมาณและที่มา |  |  | หน่วยงานที่
|  |  |  | ตามแผน | ราคากลาง | เบิกจ่ายจริง | รับผิดชอบ
1 | สนับสนุนเงินกู้เศรษฐกิจชุมชน | จำนวน 11 กลุ่ม | จำนวน 7 กลุ่ม | 1100000 | 700000 | 700000 | สำนักปลัด
|  |  |  | (อบต.) | (อบต.) | (อบต.)
2 | โครงการอบรมกลุ่มทำปุ๋ยหมัก ปุ๋ยชีวภาพ | จำนวน 1 ครั้ง | จำนวน 1 ครั้ง | 30000 | 25220 | 25220 | สำนักปลัด
|  |  |  | (อบต.) | (อบต.) | (อบต.)
725220
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
แนวทางที่ 1 อนุรักษ์และฟื้นฟูสิ่งสาธารณประโยชน์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ที่ | โครงการ | เป้าหมายตามแผน | ผลผลิตที่ได้รับจริง | งบประมาณและที่มา |  |  | หน่วยงานที่
|  |  |  | ตามแผน | ราคากลาง | เบิกจ่ายจริง | รับผิดชอบ
1 | พัฒนาสัญจร | ทุกหมู่บ้าน | ทุกหมู่บ้าน | 45000 | 44000 | 44000 | สำนักปลัด
|  |  |  | (อบต.) | (อบต.) | (อบต.)
[6 empty] | 44000 | -17-
รายงานการติดตามและประเมินผล แผนพัฒนาสามปี (2559 - 2561) องค์การบริหารส่วนตำบลนากระตาม อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเมืองการบริหารที่ดี
แนวทางที่ 1 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมเพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจการบริหารการปกครองระบอบประชาธิปไตย
ที่ | โครงการ | เป้าหมายตามแผน | ผลผลิตที่ได้รับจริง | งบประมาณและที่มา |  |  | หน่วยงานที่
|  |  |  | ตามแผน | ราคากลาง | เบิกจ่ายจริง | รับผิดชอบ
1 | โครงการประชาคมหมู่บ้าน/ตำบล | ทุกหมู่บ้าน | ทุกหมู่บ้าน | 5000 | 2805 | 2805 | สำนักปลัด
|  |  |  | (อบต.) | (อบต.) | (อบต.)
2805
แนวทางที่ 2 การพัฒนาศักยภาพบุคลากร
ที่ | โครงการ | เป้าหมายตามแผน | ผลผลิตที่ได้รับจริง | งบประมาณและที่มา |  |  | หน่วยงานที่
|  |  |  | ตามแผน | ราคากลาง | เบิกจ่ายจริง | รับผิดชอบ
1 | อบรมสัมมนาเพิ่มเติมความรู้ของผู้บริหาร | ตามที่กรมส่งเสริมกำหนด | ผู้เข้ารับการอบรม จำนวน 11 ราย | 100000 | 82550 | 82550 | ทุกส่วน
| ส.อบต. และพนักงาน |  |  | (อบต.) | (อบต.) | (อบต.) | อบต.
82550
-18-
รายงานการติดตามและประเมินผล แผนพัฒนาสามปี (2559 - 2561) องค์การบริหารส่วนตำบลนากระตาม อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเมืองการบริหารที่ดี
แนวทางที่ 3 การจัดหา / ปรับปรุง บำรุงรักษาวัสดุอุปกรณ์ในการปฏิบัติงาน
ที่ | โครงการ | เป้าหมายตามแผน | ผลผลิตที่ได้รับจริง | งบประมาณและที่มา |  |  | หน่วยงานที่
|  |  |  | ตามแผน | ราคากลาง | เบิกจ่ายจริง | รับผิดชอบ
1 | จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับปฏิบัติงาน | ตามความจำเป็น | ตามความจำเป็น | 150000 | 88301.55 | 88301.55 | ทุกส่วน
|  |  |  | (อบต.) | (อบต.) | (อบต.) | อบต.
2 | จัดซื้อตู้เก็บเอกสาร | จำนวน 2 ตู้ | จำนวน 2 ตู้ | 15000 | 9800 | 9800 | สำนักปลัด
|  |  |  | (อบต.) | (อบต.) | (อบต.)
3 | จัดซื้อโต๊ะพับเอนกประสงค์ | จำนวน 10 ตัว | จำนวน 2 ตู้ | 13000 | 17000 | 17000 | สำนักปลัด
|  |  |  | (อบต.) | (อบต.) | (อบต.)
4 | ปรับปรุง/ซ่อมแซมวัสดุอุปกรณ์ครุภัณฑ์ที่ใช้ | วัสดุอุปกรณ์/ครุภัณฑ์ของอบต. | วัสดุอุปกรณ์/ครุภัณฑ์ของอบต. | 150000 | 90683.45 | 90683.45 | ทุกส่วน
| ในการปฏิบัติงาน |  |  | (อบต.) | (อบต.) | (อบต.) | อบต.
205785
-19-
รายงานการติดตามและประเมินผล แผนพัฒนาสามปี (2559 - 2561) องค์การบริหารส่วนตำบลนากระตาม อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเมืองการบริหารที่ดี
แนวทางที่ 4 การให้บริการประชาชน
ที่ | โครงการ | เป้าหมายตามแผน | ผลผลิตที่ได้รับจริง | งบประมาณและที่มา |  |  | หน่วยงานที่
|  |  |  | ตามแผน | ราคากลาง | เบิกจ่ายจริง | รับผิดชอบ
1 | เว็ปไซต์ของ อบต. | 1 เว็ปไซต์ | 1 เว็บไซต์ | 10000 | 8453 | 8453 | สำนักปลัด
|  |  |  | (อบต.) | (อบต.) | (อบต.)
2 | จ้างเหมาทำความสะอาดอาคารที่ทำการ | ทำความสะอาดที่ทำการอบต. | ทำความสะอาดที่ทำการอบต. | 87000 | 86400 | 86400 | ”
| อบต.นากระตาม | และบริเวณอาคารต่างๆ | และบริเวณอาคารต่างๆ | (อบต.) | (อบต.) | (อบต.)
94853
-20-