## แบบสรุปรายงานติดตาม
แบบสรุปรายงานติดตามและประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2564) ไปสู่การปฏิบัติ
องค์การบริหารส่วนตำบลนากระตาม อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
ยุทธศาสตร์ | จำนวนโครงการ |  |  | จำนวนงบประมาณ
| ตามแผน | ดำเนินการ | ร้อยละ | ตามแผน | เบิกจ่ายจริง | ร้อยละ
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
แผนงานเคหะและชุมชน | 77 | 24 | 31.1688 | 50259000 | 9949000 | 19.7955
แผนงานการพาณิชย์ | 10 | 1 | 10 | 2481000 | 19500 | 0.78597
แผนงานการเกษตร | 2 | 1 | 50 | 110000 | 8443 | 7.6755
รวม | 89 | 26 | 29.2135 | 52850000 | 9976943 | 18.8778
-4-
แบบสรุปรายงานติดตามและประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2564) ไปสู่การปฏิบัติ
องค์การบริหารส่วนตำบลนากระตาม อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
ยุทธศาสตร์ | จำนวนโครงการ |  |  | จำนวนงบประมาณ
| ตามแผน | ดำเนินการ | ร้อยละ | ตามแผน | เบิกจ่ายจริง | ร้อยละ
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตที่ดี
แผนงานการศึกษา | 23 | 11 | 47.8261 | 3540000 | 1199152 | 33.8744
แผนงานสาธารณสุข | 7 | 4 | 57.1429 | 341087 | 276818 | 81.1576
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ | 20 | 8 | 40 | 679000 | 185381 | 27.3021
แผนงานสังคมสงเคราะห์ | 3 | 1 | 33.3333 | 160000 | 74000 | 46.25
แผนงานการรักษาความสงบภายใน | 6 | 3 | 50 | 452530 | 131285 | 29.0113
แผนงานงบกลาง | 6 | 4 | 66.6667 | 10499000 | 9327100 | 88.838
รวม | 65 | 31 | 47.6923 | 15671617 | 11193736 | 71.4268
-5-
แบบสรุปรายงานติดตามและประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2564) ไปสู่การปฏิบัติ
องค์การบริหารส่วนตำบลนากระตาม อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
ยุทธศาสตร์ | จำนวนโครงการ |  |  | จำนวนงบประมาณ
| ตามแผน | ดำเนินการ | ร้อยละ | ตามแผน | เบิกจ่ายจริง | ร้อยละ
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนเข้มแข็ง
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน | 4 | 2 | 50 | 1180000 | 928960 | 78.7254
รวม | 4 | 2 | 50 | 1180000 | 928960 | 78.7254
ยุทธศาสตร์ | จำนวนโครงการ |  |  | จำนวนงบประมาณ
| ตามแผน | ดำเนินการ | ร้อยละ | ตามแผน | เบิกจ่ายจริง | ร้อยละ
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
แผนงานบริหารงานทั่วไป | 4 | 1 | 25 | 135000 | 36900 | 27.3333
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน | 1 | 1 | 100 | 40000 | 39700 | 99.25
แผนงานเคหะและชุมชน | 3 | 0 | 0 | 335000 | 0 | 0
แผนงานรักษาความสงบภายใน | 1 | 0 | 0 | 20000 | 0 | 0
รวม | 9 | 2 | 22.2222 | 530000 | 76600 | 14.4528
-6-
แบบสรุปรายงานติดตามและประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2564) ไปสู่การปฏิบัติ
องค์การบริหารส่วนตำบลนากระตาม อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
ยุทธศาสตร์ | จำนวนโครงการ |  |  | จำนวนงบประมาณ
| ตามแผน | ดำเนินการ | ร้อยละ | ตามแผน | เบิกจ่ายจริง | ร้อยละ
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเมือง การปกครอง การบริหารงาน
แผนงานบริหารงานทั่วไป | 17 | 6 | 35.2941 | 1717000 | 351251 | 20.4573
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน | 3 | 1 | 33.3333 | 20000 | 2326 | 11.63
แผนงานงบกลาง | 4 | 3 | 75 | 475000 | 269104 | 56.6535
รวม | 24 | 10 | 41.6667 | 2212000 | 622681 | 28.1501
รวมทั้งสิ้น | 191 | 71 | 37.1728 | 72443617 | 22798920 | 31.4713
-7-
..
.
..........
..............................................................................................
.................................................................................................
..........................................................................
.........................................................................................................

## รายงานการติดตามและประเมินผล
รายงานการติดตามและประเมินผล แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2564) องค์การบริหารส่วนตำบลนากระตาม อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่ได้มาตรฐาน
แผนงานเคหะและชุมชน
ที่ | โครงการ | ผลผลิตที่ได้รับจริง | งบประมาณและที่มา |  |  |  |  | หน่วยงานที่
|  |  | ตามแผน | ข้อบัญญัติ | จ่ายขาดเงินสะสม | เบิกจ่ายจริง | คงเหลือ | รับผิดชอบ
1 | ก่อสร้างถนนคสล.สายดอนไทรงาม หมู่ที่ 1 | กว้าง 4 เมตร ยาว 200 เมตร | 580000 | 472000 | 0 | 470000 | 2000 | กองช่าง
2 | ก่อสร้างถนนคสล.สายนาบ่อรวม หมู่ที่ 2 | กว้าง 4 เมตร ยาว 200 เมตร | 730000 | 472000 | 0 | 470000 | 2000 | กองช่าง
3 | ก่อสร้างถนนคสล.สายราษฏร์ร่วมใจ หมู่ที่ 3 | กว้าง 4 เมตร ยาว 200 เมตร | 580000 | 484000 | 0 | 484000 | 0 | กองช่าง
4 | ก่อสร้างถนนคสล.สายนาตีนเขา หมู่ที่ 5 | กว้าง 4 เมตร ยาว 200 เมตร | 580000 | 472000 | 0 | 472000 | 0 | กองช่าง
5 | ก่อสร้างถนนคสล.สายดอนสะท้อน-ควนมณี | กว้าง 4 เมตร ยาว 200 เมตร | 650000 | 472000 | 0 | 470000 | 2000 | กองช่าง
หมู่ที่ 6
6 | ก่อสร้างถนนคสล.สายไทรลอด-เขาค้อ | กว้าง 5 เมตร ยาว 122 เมตร | 650000 | 582000 | 0 | 366000 | 216000 | กองช่าง
หมู่ที่ 7
-8-
รายงานการติดตามและประเมินผล แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2564) องค์การบริหารส่วนตำบลนากระตาม อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่ได้มาตรฐาน
แผนงานเคหะและชุมชน
ที่ | โครงการ | ผลผลิตที่ได้รับจริง | งบประมาณและที่มา |  |  |  |  | หน่วยงานที่
|  |  | ตามแผน | ข้อบัญญัติ | จ่ายขาดเงินสะสม | เบิกจ่ายจริง | คงเหลือ | รับผิดชอบ
7 | ก่อสร้างถนนคสล.สายรัฐสงเคราะห์ หมู่ที่ 8 | กว้าง 4 เมตร ยาว 220 เมตร | 534000 | 0 | 534000 | 499000 | 35000 | กองช่าง
8 | ก่อสร้างถนนคสล.สายน้อยซ้องพัฒนา หมู่ที่ 8 | กว้าง 5 เมตร ยาว 200 เมตร | 650000 | 596000 | 0 | 595000 | 1000 | กองช่าง
9 | ก่อสร้างถนนลูกรังสายทุ่งดอนตาล-หลังเขา | กว้าง 4 เมตร ยาว 800 เมตร | 489000 | 0 | 489000 | 488000 | 1000 | กองช่าง
หมู่ที่ 6
10 | ซ่อมแซมถนนลูกรังสายศิริสัมพันธ์ หมู่ที่ 6 | กว้าง 4 เมตร ยาว 730 เมตร | 135000 | 0 | 135000 | 135000 | 0 | กองช่าง
11 | ซ่อมแซมถนนลูกรังสายทุ่งนาหว้า หมู่ที่ 8 | กว้าง 4 เมตร ยาว 3,200 เมตร | 160000 | 0 | 214000 | 213000 | 1000 | กองช่าง
12 | ก่อสร้างถนนคสล.สายราษฎร์ประสงค์ | กว้าง 4 เมตร ยาว 200 เมตร | 472000 | 471000 |  | 470000 | 1000 | กองช่าง
หมู่ที่ 1,4
-9-
รายงานการติดตามและประเมินผล แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2564) องค์การบริหารส่วนตำบลนากระตาม อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่ได้มาตรฐาน
แผนงานเคหะและชุมชน
ที่ | โครงการ | ผลผลิตที่ได้รับจริง | งบประมาณและที่มา |  |  |  |  | หน่วยงานที่
|  |  | ตามแผน | ข้อบัญญัติ | จ่ายขาดเงินสะสม | เบิกจ่ายจริง | คงเหลือ | รับผิดชอบ
13 | ก่อสร้างถนนคสล.สายในลุ่ม หมู่ที่ 11 | กว้าง 4 เมตร ยาว 65 เมตร | 470000 | 155000 |  | 155000 | 0 | กองช่าง
14 | ซ่อมแซมถนนลูกรังสายดอนเจริญพร | กว้าง 5 เมตร ยาว 1,100 เมตร | 251000 | 0 | 251000 | 251000 | 0 | กองช่าง
หมู่ที่ 7
15 | ก่อสร้างถนนลูกรังสายประชาร่วมใจ | กว้าง 4 เมตร ยาว 240 เมตร | 212000 | 0 | 212000 | 203000 | 9000 | กองช่าง
หมู่ที่ 10
16 | ซ่อมแซมไหล่ทางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก | ยาว 42 เมตร | 96000 | 0 | 96000 | 96000 | 0 | กองช่าง
สายราษฎร์ผดุง หมู่ที่ 1
17 | ก่อสร้างถนนคสล.สายนานอก หมู่ที่ 9 | กว้าง 4 เมตร ยาว 250 เมตร | 618000 | 0 | 618000 | 608000 | 10000 | กองช่าง
18 | ก่อสร้างถนนคสล.สายซังพลู หมู่ที่ 10 | กว้าง 5 เมตร ยาว 250 เมตร | 746000 | 0 | 746000 | 696000 | 50000 | กองช่าง
-10-
รายงานการติดตามและประเมินผล แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2564) องค์การบริหารส่วนตำบลนากระตาม อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่ได้มาตรฐาน
แผนงานเคหะและชุมชน
ที่ | โครงการ | ผลผลิตที่ได้รับจริง | งบประมาณและที่มา |  |  |  |  | หน่วยงานที่
|  |  | ตามแผน | ข้อบัญญัติ | จ่ายขาดเงินสะสม | เบิกจ่ายจริง | คงเหลือ | รับผิดชอบ
19 | ก่อสร้างถนนคสล.สายดอนไทรงาม หมู่ที่ 1 | กว้าง 4 เมตร ยาว 135 เมตร | 340000 | 0 | 340000 | 338000 | 2000 | กองช่าง
20 | ก่อสร้างถนนคสล.สายนาบ่อรวม หมู่ที่ 2 | กว้าง 4 เมตร ยาว 85 เมตร | 215000 | 0 | 215000 | 213000 | 2000 | กองช่าง
21 | ก่อสร้างถนนคสล.สายราษฎร์ร่วมใจ | กว้าง 4 เมตร ยาว 210 เมตร | 528000 | 0 | 528000 | 509000 | 19000 | กองช่าง
หมู่ที่ 3
22 | ก่อสร้างถนนคสล.สายราษฎร์มงคล หมู่ที่ 5 | กว้าง 5 เมตร ยาว 265 เมตร | 826000 | 0 | 826000 | 790000 | 36000 | กองช่าง
23 | ซ่อมแซมถนนลูกรังสายประยูรสงเคราะห์ | กว้าง 4 เมตร ยาว 1,030 เมตร | 182000 | 0 | 182000 | 181000 | 1000 | กองช่าง
หมู่ที่ 3
24 | ก่อสร้างถนนคสล.สายราษฎร์มงคล หมู่ที่ 8 | กว้าง 5 เมตร ยาว 255 เมตร | 796000 | 0 | 796000 | 777000 | 19000 | กองช่าง
-11-
รายงานการติดตามและประเมินผล แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2564) องค์การบริหารส่วนตำบลนากระตาม อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่ได้มาตรฐาน
แผนงานเคหะและชุมชน
ที่ | โครงการ | ผลผลิตที่ได้รับจริง | งบประมาณและที่มา |  |  |  |  | หน่วยงานที่
|  |  | ตามแผน | ข้อบัญญัติ | อุดหนุนเฉพาะกิจ | เบิกจ่ายจริง | คงเหลือ | รับผิดชอบ
25 | ก่อสร้างถนนคสล.สายไทรลอด-เขาค้อ | กว้าง 5 เมตร ยาว 1,000 เมตร | 3300000 | 0 | 2841000 | 2280000 | 561000 | กองช่าง
หมู่ที่ 7,10
แผนงานการพาณิชย์
ที่ | โครงการ | ผลผลิตที่ได้รับจริง | งบประมาณและที่มา |  |  |  |  | หน่วยงานที่
|  |  | ตามแผน | ข้อบัญญัติ | จ่ายขาดเงินสะสม | เบิกจ่ายจริง | คงเหลือ | รับผิดชอบ
1 | ปรับปรุงคุณภาพน้ำประปาระบบประปาอบต. | สารส้ม จำนวน 1,500 กก. | 50000 | 40000 | 0 | 19500 | 20500 | กองช่าง
-12-
รายงานการติดตามและประเมินผล แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2564) องค์การบริหารส่วนตำบลนากระตาม อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่ได้มาตรฐาน
แผนงานการเกษตร
ที่ | โครงการ | ผลผลิตที่ได้รับจริง | งบประมาณและที่มา |  |  |  |  | หน่วยงานที่
|  |  | ตามแผน | ข้อบัญญัติ | จ่ายขาดเงินสะสม | เบิกจ่ายจริง | คงเหลือ | รับผิดชอบ
1 | สนับสนุนสถานีสูบน้ำไฟฟ้านาพ้อ หมู่ที่ 4 | ค่าไฟฟ้าโรงสูบน้ำ จำนวน 2 แห่ง | 60000 | 60000 | 0 | 8443.47 | 51556.53 | กองช่าง
และเขาค้อ หมู่ที่ 7
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตที่ดี
แผนงานการศึกษา
ที่ | โครงการ | ผลผลิตที่ได้รับจริง | งบประมาณและที่มา |  |  |  |  | หน่วยงานที่
|  |  | ตามแผน | ข้อบัญญัติ | จ่ายขาดเงินสะสม | เบิกจ่ายจริง | คงเหลือ | รับผิดชอบ
1 | จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ | จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม 618 คน | 100000 | 100000 | 0 | 92380 | 7620 | สนง.ปลัด
2 | ก่อสร้างอ่างล้างมือพร้อมก๊อกน้ำสำหรับเด็ก | อ่างล่างมือพร้อมก๊อกน้ำ | 200000 | 60000 | 0 | 49000 | 11000 | สนง.ปลัด
จำนวน 2 ศูนย์
3 | สนับสนุนอาหารเสริม (นม) สำหรับเด็กและ | จำนวน 2 ศูนย์ | 290000 | 259000 | 0 | 254369.4 | 4630.6 | สนง.ปลัด
นักเรียน
-13-
รายงานการติดตามและประเมินผล แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2564) องค์การบริหารส่วนตำบลนากระตาม อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตที่ดี
แผนงานการศึกษา
ที่ | โครงการ | ผลผลิตที่ได้รับจริง | งบประมาณและที่มา |  |  |  |  | หน่วยงานที่
|  |  | ตามแผน | ข้อบัญญัติ | จ่ายขาดเงินสะสม | เบิกจ่ายจริง | คงเหลือ | รับผิดชอบ
4 | จัดหาอาหารกลางวันสำหรับโรงเรียน | โรงเรียน จำนวน 4 แห่ง | 645000 | 589500 | 0 | 589500 | 0 | สนง.ปลัด
| และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขตพื้นที่ | ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 2 แห่ง
ตำบลนากระตาม
5 | จัดซื้อวัสดุสำนักงาน | ศพด. จำนวน 2 ศูนย์ | 10000 | 25000 | 0 | 20923 | 4077 | สนง.ปลัด
6 | จัดซื้อจัดหาวัสดุสื่อการเรียนการสอน | ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | 119000 | 93500 | 0 | 93500 | 0 | สนง.ปลัด
| ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | จำนวน 2 ศูนย์
7 | ติดตั้งประตูรั้วสแตนเลสศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | ติดตั้งประตูรั้วสแตนเลส | 35000 | 25000 |  | 11600 | 13400 | สนง.ปลัด
ทางเข้าอาคาร จำนวน 2 ศูนย์
8 | โครงการอุดหนุนการจ้างวิทยากรพิเศษ | โรงเรียนละมุ | 45000 | 45000 |  | 45000 | 0 | สนง.ปลัด
| ส่งเสริมการเรียนรู้คอมพิวเตอร์ | จำนวน 1 คน
-14-
รายงานการติดตามและประเมินผล แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2564) องค์การบริหารส่วนตำบลนากระตาม อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตที่ดี
แผนงานสาธารณสุข
ที่ | โครงการ | ผลผลิตที่ได้รับจริง | งบประมาณและที่มา |  |  |  |  | หน่วยงานที่
|  |  | ตามแผน | ข้อบัญญัติ | จ่ายขาดเงินสะสม | เบิกจ่ายจริง | คงเหลือ | รับผิดชอบ
1 | โครงการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า | วัคซีนพร้อมอุปกรณ์ | 30000 | 30000 |  | 30000 | 0 | สนง.ปลัด
จำนวน 1,200 โดส
2 | โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจาก | วัคซีนพร้อมอุปกรณ์ | 19170 | 19170 |  | 19150 | 20 | สนง.ปลัด
| โรคพิษสุนัขบ้าฯ | จำนวน 639 โดส |  | (โอนงบประมาณ)
3 | โครงการสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และ | จำนวน 11 หมู่บ้าน | 1917 | 7668 |  | 7668 | 0 | สนง.ปลัด
| ขึ้นทะเบียนสัตว์ |  |  | (โอนงบประมาณ)
4 | โครงการอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตาม | 1. โครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระ | 220000 | 220000 |  | 220000 | 0 | สนง.ปลัด
| แนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข | ราชประสงค์ |  | (โอนงบประมาณ)
| ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 | 2. โครงการสืบสานพระราชปณิธาน
| จำนวน 11 หมู่บ้านๆ ละ 20,000 บาท | สมเด็จย่าต้านภัยมะเร็งเต้านม
3. โครงการควบคุมโรคขาดสาร
ไอโอดีนของสมเด็จพระเทพรัตนสุดาฯ
-15-
รายงานการติดตามและประเมินผล แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2564) องค์การบริหารส่วนตำบลนากระตาม อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตที่ดี
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ
ที่ | โครงการ | ผลผลิตที่ได้รับจริง | งบประมาณและที่มา |  |  |  |  | หน่วยงานที่
|  |  | ตามแผน | ข้อบัญญัติ | จ่ายขาดเงินสะสม | เบิกจ่ายจริง | คงเหลือ | รับผิดชอบ
1 | โครงการจัดงานวันกตัญญู | ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 354 คน | 40000 | 43350 | 0 | 43350 | 0 | สนง.ปลัด
ผู้สูงอายุ จำนวน 204 คน
บุคคลทั่วไป จำนวน 150 คน
2 | โครงการจัดงานประเพณีแห่เทียนพรรษา | จัดขบวนถวายเทียน 9 วัด | 15000 | 9000 | 0 | 9000 | 0 | สนง.ปลัด
3 | โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง | ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน เช่น ค่า | 10000 | 10000 | 0 | 9700 | 300 | สนง.ปลัด
ป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าวัสดุอื่นๆ
4 | โครงการจัดงานวันแม่แห่งชาติ | ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน เช่น ค่า | 30000 | 38080 | 0 | 38080 | 0 | สนง.ปลัด
ป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าจัดสถานที่ ฯลฯ
5 | โครงการเข้าร่วมกิจกรรมวันปิยะมหาราช | พวงมาลา จำนวน 1 พวง | 1000 | 1000 | 0 | 1000 | 0 | สนง.ปลัด
เข้าร่วมกับอำเภอท่าแซะ
-16-
รายงานการติดตามและประเมินผล แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2564) องค์การบริหารส่วนตำบลนากระตาม อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตที่ดี
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ
ที่ | โครงการ | ผลผลิตที่ได้รับจริง | งบประมาณและที่มา |  |  |  |  | หน่วยงานที่
|  |  | ตามแผน | ข้อบัญญัติ | จ่ายขาดเงินสะสม | เบิกจ่ายจริง | คงเหลือ | รับผิดชอบ
6 | โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน | เด็กนักเรียนในเขตตำบลนากระตาม | 30000 | 20000 | 0 | 15500 | 4500 | สนง.ปลัด
เข้าร่วมจำนวน 52 คน
7 | โครงการจัดการแข่งขันกีฬานากระตามคัพ | จัดการแข่งขันกีฬาตำบล | 100000 | 100000 | 0 | 63750.5 | 36249.5 | สนง.ปลัด
| และส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา | นากระตามคัพ จำนวน 1 ครั้ง
8 | โครงการอุดหนุนอำเภอท่าแซะ | ประชาชนในเขตตำบลนากระตาม | 5000 | 5000 | 0 | 5000 | 0 | สนง.ปลัด
| จัดงานวันแม่แห่งชาติ | ได้เข้าร่วมพิธีกับอำเภอท่าแซะ
แผนงานสังคมสงเคราะห์
ที่ | โครงการ | ผลผลิตที่ได้รับจริง | งบประมาณและที่มา |  |  |  |  | หน่วยงานที่
|  |  | ตามแผน | ข้อบัญญัติ | จ่ายขาดเงินสะสม | เบิกจ่ายจริง | คงเหลือ | รับผิดชอบ
1 | จัดทำสิ่งอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้สูงอายุ | ก่อสร้างทางลาด ราวจับ | 74000 | 0 | 74000 | 74000 | 0 | กองช่าง
| และคนพิการ | หน้าที่ทำการอบต. จำนวน 1 แห่ง
-17-
รายงานการติดตามและประเมินผล แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2564) องค์การบริหารส่วนตำบลนากระตาม อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตที่ดี
แผนงานการรักษาความสงบภายใน
ที่ | โครงการ | ผลผลิตที่ได้รับจริง | งบประมาณและที่มา |  |  |  |  | หน่วยงานที่
|  |  | ตามแผน | ข้อบัญญัติ | จ่ายขาดเงินสะสม | เบิกจ่ายจริง | คงเหลือ | รับผิดชอบ
1 | ตั้งจุดบริการประชาชนช่วงเทศกาลสำคัญ | จุดบริการช่วงเทศกาลปีใหม่ | 45000 | 60000 | 0 | 51927 | 8073 | สนง.ปลัด
จุดบริการช่วงเทศกาลสงกรานต์
2 | โครงการช่วยเหลือผู้ประสบภัย | ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม | 50000 | 130000 | 0 | 21958 | 108042 | สนง.ปลัด
1. จัดหาสิ่งของในการดำเนินชีพ
เบื้องต้นให้ นางณัฐกานต์ อินพนม
หมู่ที่ 9 เนื่องจากบ้านพังเสียหาย
2. มอบถุงยังชีพ จำนวน 48 ครัวเรือน
3 | จัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกายชุดอปพร. | เครื่องแต่งกายชุดอปพร. | 57530 | 61600 | 0 | 57400 | 4200 | สนง.ปลัด
|  | จำนวน 22 ชุด |  | (โอนงบประมาณ)
-18-
รายงานการติดตามและประเมินผล แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2564) องค์การบริหารส่วนตำบลนากระตาม อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตที่ดี
แผนงานงบกลาง
ที่ | โครงการ | ผลผลิตที่ได้รับจริง | งบประมาณและที่มา |  |  |  |  | หน่วยงานที่
|  |  | ตามแผน | ข้อบัญญัติ | จ่ายขาดเงินสะสม | เบิกจ่ายจริง | คงเหลือ | รับผิดชอบ
1 | สนับสนุนเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ | จำนวน 1 ราย | 12000 | 6000 | 0 | 6000 | 0 | สนง.ปลัด
2 | สนับสนุนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ | จำนวน 921 ราย | 8160000 | 8108000 | 0 | 7758700 | 349300 | สนง.ปลัด
3 | สนับสนุนเบี้ยยังชีพคนพิการ | จำนวน 156 ราย | 1428000 | 1660800 | 0 | 1462400 | 198400 | สนง.ปลัด
4 | สมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ | ปีละ 1 ครั้ง | 100000 | 100000 | 0 | 100000 | 0 | สนง.ปลัด
อบต.นากระตาม
-19-
รายงานการติดตามและประเมินผล แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2564) องค์การบริหารส่วนตำบลนากระตาม อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนเข้มแข็ง
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
ที่ | โครงการ | ผลผลิตที่ได้รับจริง | งบประมาณและที่มา |  |  |  |  | หน่วยงานที่
|  |  | ตามแผน | ข้อบัญญัติ | เงินนอกงบประมาณ | เบิกจ่ายจริง | คงเหลือ | รับผิดชอบ
1 | โครงการอบรมกลุ่มทำปุ๋ยหมักปุ๋ยชีวภาพ | มีผู้เข้าร่วมอบรม จำนวน 40 คน | 30000 | 30000 | 0 | 28960 | 1040 | สนง.ปลัด
2 | โครงการเงินทุนเศรษฐกิจชุมชน | จำนวน 9 กลุ่ม | 1100000 | 0 | 1100000 | 900000 | 200000 | สนง.ปลัด
-20-
รายงานการติดตามและประเมินผล แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2564) องค์การบริหารส่วนตำบลนากระตาม อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
แผนงานบริหารงานทั่วไป
ที่ | โครงการ | ผลผลิตที่ได้รับจริง | งบประมาณและที่มา |  |  |  |  | หน่วยงานที่
|  |  | ตามแผน | ข้อบัญญัติ | จ่ายขาดเงินสะสม | เบิกจ่ายจริง | คงเหลือ | รับผิดชอบ
1 | โครงการพัฒนาสัญจร | ปีละ 2 ครั้ง | 45000 | 45000 | 0 | 36900 | 8100 | สนง.ปลัด
1. วันแม่แห่งชาติ
2. วันเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวโรกาส
มหามงคลเฉลิมชนมพรรษา
" 28 กรกฎาคม" รัชกาลที่ 10
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
ที่ | โครงการ | ผลผลิตที่ได้รับจริง | งบประมาณและที่มา |  |  |  |  | หน่วยงานที่
|  |  | ตามแผน | ข้อบัญญัติ | จ่ายขาดเงินสะสม | เบิกจ่ายจริง | คงเหลือ | รับผิดชอบ
1 | โครงการเข้าค่ายนักเรียนตำบลนากระตาม | นักเรียนเข้าร่วมอบรม 36 คน | 40000 | 40000 | 0 | 39700 | 300 | สนง.ปลัด
| "ร่วมใจรักษ์สิ่งแวดล้อม" | ครูและเจ้าหน้าที่ 14 คน
-21-
รายงานการติดตามและประเมินผล แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2564) องค์การบริหารส่วนตำบลนากระตาม อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเมือง การปกครอง การบริหารงาน
แผนงานบริหารงานทั่วไป
ที่ | โครงการ | ผลผลิตที่ได้รับจริง | งบประมาณและที่มา |  |  |  |  | หน่วยงานที่
|  |  | ตามแผน | ข้อบัญญัติ | จ่ายขาดเงินสะสม | เบิกจ่ายจริง | คงเหลือ | รับผิดชอบ
1 | โครงการอบรมสัมมนาเพิ่มเติมความรู้ | เข้ารับการอบรม จำนวน 16 ครั้ง | 100000 | 151700 | 0 | 145000 | 6700 | สนง.ปลัด
| ของผู้บริหาร ส.อบต.และพนักงาน | สำนักปลัด จำนวน 8 ครั้ง | [5 empty] | กองคลัง
|  | กองคลัง จำนวน 7 ครั้ง | [5 empty] | กองช่าง
กองช่าง จำนวน 1 ครั้ง
2 | จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับปฏิบัติงาน | ค่ากระดาษ ปากกา แฟ้ม ฯลฯ | 150000 | 95000 | 0 | 76498 | 18502 | สนง.ปลัด
| ของผู้บริหาร ส.อบต.และพนักงาน | สำหรับสำนักงานปลัด กองคลัง | [5 empty] | กองคลัง
|  | กองช่าง | [5 empty] | กองช่าง
3 | จ้างเหมาทำความสะอาดอาคารที่ทำการ | ทำความสะอาดที่ทำการอบต. | 87000 | 87000 | 0 | 86400 | 600 | สนง.ปลัด
| อบต.นากระตาม | และบริเวณอาคารต่างๆ
4 | ค่าใช้จ่ายในการจดโดเมน/โฮสติ้ง | ค่าเช่าโดเมน/โฮสติ้ง ประชาสัมพันธ์ | 10000 | 10000 | 0 | 8453 | 1547 | สนง.ปลัด
เวปไซต์ อบต.นากระตามรายปี
-22-
รายงานการติดตามและประเมินผล แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2564) องค์การบริหารส่วนตำบลนากระตาม อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
แผนงานสร้างความเข้มแข็งชองชุมชน
ที่ | โครงการ | ผลผลิตที่ได้รับจริง | งบประมาณและที่มา |  |  |  |  | หน่วยงานที่
|  |  | ตามแผน | ข้อบัญญัติ | จ่ายขาดเงินสะสม | เบิกจ่ายจริง | คงเหลือ | รับผิดชอบ
1 | โครงการประชาคมหมู่บ้าน/ตำบล | ค่าใช้จ่ายประชาคมระดับหมู่บ้าน | 5000 | 5000 | 0 | 2326 | 2674 | สนง.ปลัด
หมูที่ 1 - 11 ได้แก่ ค่าป้ายประชา
สัมพันธ์โครงการ และค่าเครื่องดื่ม
แผนงานงบกลาง
ที่ | โครงการ | ผลผลิตที่ได้รับจริง | งบประมาณและที่มา |  |  |  |  | หน่วยงานที่
|  |  | ตามแผน | ข้อบัญญัติ | จ่ายขาดเงินสะสม | เบิกจ่ายจริง | คงเหลือ | รับผิดชอบ
1 | เงินสมทบกองทุนประกันสังคม | สมทบเงินประกันสังคม | 65000 | 65000 | 0 | 54797 | 10203 | สนง.ปลัด
ลูกจ้าง จำนวน 8 ราย
2 | เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญฯ กบท. | สมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญ | 150000 | 164750 | 0 | 164750 | 0 | สนง.ปลัด
(กบท.) ประจำปี 2561
3 | เงินบำเหน็จลูกจ้างประจำ | จ่ายเงินบำเหน็จรายเดือนให้กับลูกจ้าง | 60000 | 60000 | 0 | 49557.12 | 10442.88 | สนง.ปลัด
ประจำถ่ายโอน จำนวน 1 ราย
-23-
รายงานการติดตามและประเมินผล แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2564) องค์การบริหารส่วนตำบลนากระตาม อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
1. ครุภัณฑ์สำนักงาน
1.1 แผนงานการศึกษา
ที่ | โครงการ | ผลผลิตที่ได้รับจริง | งบประมาณและที่มา |  |  |  |  | หน่วยงานที่
|  |  | ตามแผน | ข้อบัญญัติ | จ่ายขาดเงินสะสม | เบิกจ่ายจริง | คงเหลือ | รับผิดชอบ
1 | จัดซื้อโต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้ | โต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้ จำนวน 1 ชุด | 10000 | 10000 | 0 | 8500 | 1500 | สนง.ปลัด
| จำนวน 1 ชุด | สำหรับครูผู้ดูแลเด็ก ศพด.ไทรลอด
2 | จัดซื้อชั้นวางรองเท้าเด็กเล็ก | ชั้นวางรองเท้า สำหรับศพด.ไทรลอด | 28000 | 20000 | 0 | 5380 | 14620 | สนง.ปลัด
| จำนวน 2 ชุด | จำนวน 1 ชุด และศพด.เขาแก้ว
จำนวน 1 ชุด
-24-
รายงานการติดตามและประเมินผล แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2564) องค์การบริหารส่วนตำบลนากระตาม อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
2. ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
2.1 แผนงานบริหารทั่วไป
ที่ | โครงการ | ผลผลิตที่ได้รับจริง | งบประมาณและที่มา |  |  |  |  | หน่วยงานที่
|  |  | ตามแผน | ข้อบัญญัติ | จ่ายขาดเงินสะสม | เบิกจ่ายจริง | คงเหลือ | รับผิดชอบ
1 | จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมเครื่องพิมพ์ | คอมพิวเตอร์ จำนวน 1 เครื่อง | 30000 | 23900 | 0 | 23900 | 0 | สนง.ปลัด
| จำนวน 1 ชุด | เครื่องพิมพ์เลเซอร์ จำนวน 1 เครื่อง
2 | จัดซื้อเครื่องสำรองไฟ 1,000 VA | เครื่องสำรองไฟ 1,000 VA | 10000 | 11600 | 0 | 11000 | 600 | สนง.ปลัด
| จำนวน 2 เครื่อง | จำนวน 2 เครื่อง
-25-
รายงานการติดตามและประเมินผล แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2564) องค์การบริหารส่วนตำบลนากระตาม อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
3. ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่
3.1 แผนงานการศึกษา
ที่ | โครงการ | ผลผลิตที่ได้รับจริง | งบประมาณและที่มา |  |  |  |  | หน่วยงานที่
|  |  | ตามแผน | ข้อบัญญัติ | จ่ายขาดเงินสะสม | เบิกจ่ายจริง | คงเหลือ | รับผิดชอบ
1 | จัดซื้อโทรทัศน์ LED ขนาด 40 นิ้ว | จัดซื้อโทรทัศน์ LED ขนาด 40 นิ้ว | 32000 | 32000 | 0 | 29000 | 3000 | สนง.ปลัด
| จำนวน 2 เครื่อง | ให้กับ ศพด.ไทรลอด จำนวน 1 เครื่อง
และศพด.เขาแก้ว จำนวน 1 เครื่อง
-26-