ส่วนที่  2

สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในปีที่ผ่านมา

2.1  การสรุปสถานการณ์การพัฒนา

องค์การบริหารส่วนตำบลนากระตาม ได้วางแนวคิดในการพัฒนาองค์กรตามตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลนากระตาม พ.ศ. ๒๕๕9-๒๕๖1  ภายใต้กรอบนโยบาย ทิศทาง แนวทางการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดชุมพร  นโยบายของนายกองค์การบริหารส่วนตำบล  ตามที่ได้แถลงนโยบายต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบล และเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘

การวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสถานการณ์การพัฒนา

เป็นการประเมินโดยการวิเคราะห์ถึงโอกาส  และภาวะคุกคามหรือข้อจำกัด อันเป็นสภาวะแวดล้อมภายนอกที่มีผลต่อการพัฒนาในด้านต่าง ๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบล รวมทั้งการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน     อันเป็นสภาวะแวดล้อมภายในองค์การบริหารส่วนตำบล ซึ่งเป็นการประเมินสถานการณ์ขององค์การบริหารส่วนตำบล ในปัจจุบันให้ทราบว่าสถานการณ์การพัฒนาอยู่  ณ  จุดไหน สำหรับใช้เป็นประโยชน์ในการกำหนดแนวทางในการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล

วิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน  โอกาสและอุปสรรคในการพัฒนา องค์การบริหารส่วนตำบลนากระตาม

1. ด้านเศรษฐกิจ

-   จุดแข็ง

1.   มีเส้นทางคมนาคมสายหลัก (ถนนเพชรเกษม) พาดผ่านเป็นระยะทาง 6 กิโลเมตรเหมาะแก่การ

ทำธุรกิจการค้า

2.   มีพื้นที่ว่างเหมาะแก่การขยายผลผลิต การลงทุน ตั้งโรงงานเพื่อแปรรูปผลผลผลิตทางการเกษตร

3.   เกษตรกรมีการปลูกพืชเศรษฐกิจหลายชนิด ซึ่งเป็นวัตถุดิบที่เอื้อต่อภาคอุตสาหกรรมการเกษตร

4.   แหล่งรับซื้อผลผลิตในพื้นที่มีจำนวนมาก ทำให้ต้นทุนในการขนส่งผลผลิตอยู่ในเกณฑ์ต่ำ

5.   มีคณะกรรมการศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีประจำตำบลทำหน้าที่ประสานงานระดับหมู่บ้าน ตำบล

และอำเภอในด้านการส่งเสริมการเกษตรและการส่งเสริมกลุ่มอาชีพต่างๆ

6.   องค์การบริหารส่วนตำบลมีการส่งเสริมและสนับสนุนเงินทุนในการประกอบอาชีพของกลุ่มเกษตรกร

-   จุดอ่อน

1.   การรวมกลุ่มเพื่อประกอบอาชีพของประชาชนยังไม่เข้มแข็งเท่าที่ควร

2.   ประชาชนยังไม่ให้ความสำคัญในการลดต้นทุน และเพิ่มผลผลิตและคุณภาพทางการเกษตร

-   โอกาส

1.   มีหน่วยงานภายนอกเข้ามาดูแลด้านการฝึกอบรมอาชีพพัฒนาทักษะฝืมือแรงงานด้านต่างๆ

-   อุปสรรค (ข้อจำกัด)

1.   ประสบภัยธรรมชาติ (น้ำท่วม)

2.   แหล่งเงินทุนและระบบสินเชื่อมีไม่เพียงพอและไม่อำนวยแก่เกษตรเท่าที่ควร

3.   คุณภาพผลผลิตยังไม่เพียงพอต่อความต้องการของตลาด

2. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

-   จุดแข็ง

1.   มีเส้นทางคมนาคมที่เชื่อมโยงถึงกันทุกหมู่บ้านและตำบลใกล้เคียง

2.   องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ความสำคัญกับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเป็นลำดับต้น

3.   มีไฟฟ้า โทรศัพท์ ในการอำนวยความสะดวกต่อการดำรงชีวิต

4.   มีระบบประปาหมู่บ้าน ผลิตน้ำประปาให้ประชาชนใช้อุปโภค-บริโภค

5.   มีรถบรรทุกน้ำ เพื่อบริการแจกจ่ายน้ำให้แก่ประชาชนในฤดูแล้ง

-   จุดอ่อน

1.   การคมนาคมยังไม่สะดวกรวดเร็วเนื่องจากถนนส่วนใหญ่ภายในหมู่บ้านยังไม่ได้มาตรฐานยังเป็น

ถนนลูกรัง

2.   ไฟฟ้าสาธารณะส่องสว่างภายในหมู่บ้านยังมีไม่ทั่วถึงและเพียงพอ

3.   น้ำเพื่อการอุปโภคและบริโภค และน้ำเพื่อการเกษตรยังมีไม่เพียงพอต่อความต้องการ

-   โอกาส

1.   หน่วยงานอื่นๆ เช่น องค์การบริหารส่วนจังหวัด กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น กรมทางหลวง		      ชนบทให้การสนับสนุนงบประมาณในเส้นทางสายหลักที่ต้องใช้งบประมาณจำนวนมากอย่างต่อเนื่อง

-   อุปสรรค  (ข้อจำกัด)

1.   ปริมาณน้ำที่ใช้ผลิตน้ำประปามีไม่เพียงพอต่อความต้องการ

2.   การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานเป็นไปได้ช้ากว่าการขยายตัวของชุมชน

3. ด้านคุณภาพศึกษา ประชากร ศิลปวัฒนธรรม ศาสนาและนันทนาการ

-   จุดแข็ง

1.   มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมประเพณีวัฒนธรรมในท้องถิ่นอย่างต่อเนื่อง เช่น งานวันกตัญญู

(รดน้ำผู้สูงอายุ)  แห่เทียนเข้าพรรษา

2.   มีสถานที่เหมาะแก่การเล่นกีฬาหลายแห่ง เช่น สนามกีฬาโรงเรียนในพื้นที่

3.   มีศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 2 ศูนย์ ดูแลเด็กเล็กระดับก่อนวัยเรียน

4.   มีการสนับสนุนส่งเสริมให้ประชาชนออกกำลังกาย เช่น มอบวัสดุอุปกรณ์กีฬาให้กับหมู่บ้านทุกปี

5.   มีการจัดทำโครงการให้ความรู้ด้านต่างๆ แก่เด็ก เยาวชน และประชาชน อย่างต่อเนื่อง เช่น โครงการ		      อบรมคุณธรรมจริยธรรม โครงการอบรมให้ความรู้คอมพิวเตอร์ เป็นต้น

-   จุดอ่อน

1.    ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอยู่ติดกับคลองท่าแซะและอยู่ใกล้ถนนสายหลักที่มีการจราจรมากแต่ไม่มีรั้วกั้น 		       อาจทำให้เกิดอันตรายต่อเด็กเล็กได้

2.    เด็ก นักเรียน ยังขาดแคลนวัสดุอุปกรณ์ สื่อการเรียนการสอนที่ทันสมัย

-   โอกาส

1.   มีสภาวัฒนธรรมประจำตำบลเป็นผู้นำในการสืบทอดประเพณี

2.   มีเด็ก เยาวชน และประชาชน ให้ความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมเป็นอย่างดี

3.   มีคลังปัญญาผู้สูงอายุ ที่มีความรู้ความสามารถเกี่ยวกับศิลปวัฒธรรม ประเพณีต่างๆ จำนวนมาก

-   อุปสรรค  (ข้อจำกัด)

1. สื่อต่างๆ เช่น โทรทัศน์ อินเตอร์เน็ต เข้ามีอิทธิพลต่อเด็กและเยาวชน ทำให้กระแสบริโภคนิยมและ

วัตถุนิยมรุนแรงมากขึ้น ทำลายวิถีชีวิตดั้งเดิมของประชาชน

2. ระเบียบ กฎหมาย ยังไม่เอื้อต่อการปฏิบัติงาน ทำให้เกิดความไม่คล่องตัว ไม่สามารถดำเนินงานได้	     	    อย่างมีประสิทธิภาพ มักจะโดนสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินทักท้วง หรือตั้งข้อสังเกตว่าเบิกจ่ายเงินไม่		    ถูกต้องตามระเบียบ

4. ด้านอนามัยและสาธารณสุข

-   จุดแข็ง

1.  มีกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับตำบล เพื่อสร้างเสริมหลักประกันสุขภาพให้กับประชาชนในพื้นที่

2.  มีศูนย์สาธารณสุขมูลฐานประจำทุกหมู่บ้าน

3.  มีสนามกีฬาและอุปกรณ์กีฬา ที่ส่งเสริมให้ประชาชนออกกำลังกาย

4.  มีการสนับสนุนงบประมาณการดูแลสุขภาพของประชาชนอย่างต่อเนื่อง

5.  มีอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ในการป้องกันโรคติดต่อ (โรคไข้เลือดออก)

-   จุดอ่อน

1.  องค์การบริหารส่วนตำบลไม่มีบุคลากรทางด้านสาธารณสุขโดยตรง

-   โอกาส

1.   มีเครือข่าย อสม. ที่มีศักยภาพ มีความเข้มแข็ง

2.   ได้รับความร่วมมือจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในด้านการดูแลสุขภาพอนามัยเป็นอย่างดี

3.   กระแสสังคมให้ความสำคัญต่อการดูแลสุขภาพเพิ่มมากขึ้น

-   อุปสรรค (ข้อจำกัด)

1.   ประชาชนให้ความสนใจในการดูแลสุขภาพของตนเองน้อย

5. ด้านความปลอดภัยในชีวิต ทรัพย์สินและการรักษาความสงบเรียบร้อย

-   จุดแข็ง

1.   มีการจัดตั้งศูนย์เฉพาะกิจดูแลความปลอดภัยในช่วงเทศกาลสำคัญต่างๆ

2.   มีเจ้าหน้าที่ อปพร.

-   จุดอ่อน

1.   มีเส้นทางคมนาคมสายหลัก (ถนนเพชรเกษม) ซึ่งมักเกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง

2.   ยังไม่มีเจ้าหน้าที่รับผิดชอบงานด้านการป้องกันสาธารณภัยโดยตรง

3.   ยังไม่มีเครื่องมือป้องกันภัยเพียงพอ เช่น รถดับเพลิง

-   โอกาส

1.   มีสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย คอยให้การกำกับดูแลและส่งเสริมในการปฏิบัติงาน เช่น

จัดโครงการฝึกอบรมให้กับผู้ที่มีความประสงค์อยากจะเข้าร่วมเป็นอาสาสมัครป้องกันภัย

2.   มีสายตรวจประจำตำบลเข้ามามีส่วนร่วมในการดูแลความเรียบร้อยให้กับชุมชน

3.   ประชาชนให้ความร่วมมือในการช่วยดูแล สอดส่อง ป้องกันต่ออันตรายที่จะเกิดขึ้น

-   อุปสรรค (ข้อจำกัด)

1.   กระแสวัฒนธรรมตะวันตกและวัตถุนิยม เข้ามาแทนที่ประเพณีดั้งเดิมของท้องถิ่นและวิถีชีวิตของ	      	      ประชาชน ทำให้สถาบันครอบครัวอ่อนแอ อันเป็นสาเหตุของการเกิดอาชญากรรมต่างๆ

6. ด้านการเมือง การบริหารและการปกครอง

-   จุดแข็ง

1.   ประชาชนมีความตื่นตัวและมีส่วนร่วมในกระบวนการพัฒนาท้องถิ่น มีการรวมกลุ่มในชุมชน

2.   ประชาชนมีความตื่นตัวทางการเมือง

3.   มีการนำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาให้บริการอย่างรวดเร็ว ถูกต้องและเป็นธรรม

4.   ผู้นำมีความรู้ความสามารถ มีภาวะความเป็นผู้นำ มีศักยภาพในการบริหารงาน

5.   มีนโยบายในการสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรอย่างสม่ำเสมอ

-    จุดอ่อน

1.   ประชาชนยังขาดความรู้กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับประชาชน

2.   ขาดบุคลากรผู้ปฏิบัติงานที่มีความรู้ความสามารถในบางสาขาของงาน

-    โอกาส

1.  รัฐบาลเน้นการให้สิทธิเสรีภาพแก่ประชาชน ส่งเสริมการกระจายอำนาจสู่ท้องถิ่นและเปิดโอกาสการมีส่วนร่วมของประชาชน

-    อุปสรรค

1.  การบริหารงานได้ไม่เต็มที่เนื่องจากได้รับงบประมาณจัดสรรจากรัฐบาลอย่างจำกัด

7. ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

-   จุดแข็ง

1.   ประชาชนให้ความสนใจในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

2.   สภาพแวดล้อมยังมีสภาพที่ดีเนื่องจากมีอุตสาหกรรมและชุมชนที่ยังไม่หนาแน่น

3.   มีพื้นที่ดินอุดมสมบูรณ์เหมาะแก่การเพาะปลูก

4.   มีแหล่งน้ำธรรมชาติ และทรัพยากรหิน มีแม่น้ำลำคลองผ่านจำนวนหลายสาย

5.   ประชาชนไม่ทิ้งขยะเกลื่อนกลาดในที่ชุมชน

-   จุดอ่อน

1.   มีการบุกรุกที่ป่าสงวนหวงห้ามในชุมชนบางหมู่บ้าน

2.   เจ้าหน้าที่ยังไม่มีความรู้ในเรื่องการตรวจสอบในด้านมลพิษของโรงงาน

-   โอกาส

1. รัฐบาลมีนโยบายและให้ความสำคัญกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ รวมถึงการป้องกัน และ		    แก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม

2.  สังคมให้ความสำคัญในเรื่องสิ่งแวดล้อมเพิ่มมากขึ้น

-   อุปสรรค (ข้อจำกัด)

1.   ความเปลี่ยนแปลงจากสภาวะโลกร้อน การเกิดภัยธรรมชาติ

8.  การเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

-  จุดแข็ง

- ตำบลนากระตามมีถนนเพชรเกษมตัดผ่าน สะดวกในการคมนาคม

- มีศิลปวัฒนธรรมต่างๆ ที่น่าสนใจ สามารถนำมาลงทุน สร้างจุดขายได้

- ในชุมชนมีสินค้าพืชผลทางการเกษตรรอการจำหน่าย

-  จุดอ่อน

- ประชาชนในชุมชนส่วนใหญ่ไม่สามารถพูดภาษาอังกฤษได้

- ประชาชนในชุมชนส่วนใหญ่ยังไม่มีความรู้ ความเข้าใจ ในการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

-  โอกาส

- ประชาชนในชุมชนมีทางเลือกในการประกอบอาชีพเพิ่มมากขึ้น

- กลุ่มอาชีพในตำบลนากระตาม สามารถนำสินค้าออกจำหน่ายกับผู้สัญจรผ่านถนนเพชรเกษมได้มากขึ้น

-  อุปสรรค   (ข้อจำกัด)

- ความเข้าใจในการใช้ภาษาในการติดต่อสื่อสารระหว่างกัน เช่น ภาษาอังกฤษ ภาษาของอาเซียน

- มีสินค้าแปลกๆ ใหม่ๆ จะถูกนำเข้ามาขายในตลาดภายในประเทศมากขึ้น ซึ่งสินค้าบางอย่างอาจมีราคาถูกกว่าสินค้าที่ผลิตภายในประเทศ

- แรงงานส่วนใหญ่เป็นชาวประเทศพม่า และไม่ยึดติดกับนายจ้างทำให้การประกอบกิจการ

มีความเสี่ยงต่อการขาดแรงงาน ส่วนแรงงานคนไทยกำหนดอัตราค่าจ้างสูงเกินไปทำให้ไม่คุ้มทุน

2.2  การประเมินผลการนำแผนพัฒนาไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ

จากการดำเนินงานตามแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล ในรอบปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕7  โครงการที่บรรจุในแผนพัฒนาทั้งหมด จำนวน 162 โครงการ งบประมาณ  22,780,400 บาท  โครงการที่ดำเนินการจริง 83 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 51.24 ของโครงการตามแผนพัฒนา ใช้งบประมาณทั้งหมด 11,652,842.11 บาท  คิดเป็นร้อยละ 51.16  ของงบประมาณตามแผนพัฒนา

รายละเอียดผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕7 แยกตามยุทธศาสตร์การพัฒนา ดังนี้

| ยุทธศาสตร์การพัฒนา | โครงการ ในแผนพัฒนา | โครงการที่ ดำเนินการจริง | คิดเป็น ร้อยละ | งบประมาณ ในแผนพัฒนา | งบที่ประมาณ ดำเนินการจริง | คิดเป็น ร้อยละ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่ได้มาตรฐาน | 47 | 22 | 46.81 | 16,230,000 | 8,402,031.54 | 51.77 |
| ๒. การพัฒนาสังคม และคุณภาพชีวิตที่ดี | 79 | 50 | 63.30 | 3,885,400 | 2,220,432.02 | 57.15 |
| ๓. การพัฒนา เศรษฐกิจชุมชนเข้มแข็ง | 5 | 4 | 80.00 | 1,190,000 | 740,000 | 62.19 |
| ๔. การพัฒนาการ บริหารจัดการ ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมอย่ายั่งยืน | 6 | 2 | 33.34 | 190,000 | 77,679 | 40.89 |
| ๕. การพัฒนาการเมือง การบริหารที่ดี | 25 | 5 | 20.00 | 1,285,000 | 212,699.55 | 16.56 |
| รวม | 162 | 83 | 51.24 | 22,780,400 | 11,652,842.11 | 51.16 |

จากแผนการดำเนินงานในปีที่ผ่านมา (พ.ศ.๒๕๕7) เมื่อพิจารณาจากจำนวนโครงการที่ปรากฏในแผนพัฒนาและจำนวนโครงการที่ได้รับการดำเนินการจริงในเชิงปริมาณเพียงร้อยละ 51.24  ของโครงการทั้งหมดที่ได้วางไว้ในปีงบประมาณ  ๒๕57 นับว่าเป็นการดำเนินการที่ยังไม่บรรลุตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ เนื่องจากจำนวนโครงการในแผนพัฒนามีจำนวนมาก แต่มีข้อจำกัดในด้านงบประมาณที่มีไม่เพียงพอที่จะตอบสนองต่อความต้องการของประชาชน

2.3  การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพ

การจัดทำแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบล ที่ผ่านมานั้นได้กำหนดไว้หลายด้านและแต่ละด้านคำนึงถึงปัญหาและความต้องการของประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลเป็นหลัก โดยการจัดทำแผนงาน /โครงการ  ซึ่งเกิดจากกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน ร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมแสดงความคิดเห็นในระดับชุมชน หมู่บ้าน โดยเรียงลำดับความสำคัญก่อน-หลัง เอาไว้ จากการที่องค์การบริหารส่วนตำบลได้ดำเนินการไปแล้ว ในปีที่ผ่านมา ปรากฏว่าการดำเนินการสามารถแก้ไขปัญหาความต้องการของประชาชนในพื้นที่ได้เท่าที่ควร

- ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

องค์การบริหารส่วนตำบลได้ปรับปรุงและก่อสร้างสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ เพื่ออำนวยความสะดวกและความปลอดภัยแก่ประชาชน ความสวยงามของบ้านเมือง การระบายน้ำ ป้องกันน้ำท่วม เช่น         การก่อสร้างถนน การปรับปรุงซ่อมแซม การก่อสร้างท่อเหลี่ยม เป็นต้น

- ด้านแหล่งน้ำ

องค์การบริหารส่วนตำบลได้ดำเนินการแก้ไขปัญหาด้านแหล่งน้ำ เพื่อลดปัญหาการขาดแคลนน้ำในช่วงหน้าแล้ง ซึ่งเป็นปัญหาเร่งด่วนที่จะต้องดำเนินการ โดยการให้บริการแจกจ่ายน้ำให้แก่ประชาชน ขุดเจาะบ่อบาดาล ก่อสร้างระบบประปา เป็นต้น

- ด้านเศรษฐกิจ

องค์การบริหารส่วนตำบลได้ดำเนินการพัฒนาเศรษฐกิจในชุมชน โดยมุ่งพัฒนาอาชีพ และเน้นการรวมกลุ่มเพื่อสร้างรายได้ เช่น การสนับสนุนงบประมาณให้กับกลุ่มอาชีพต่าง ๆ และการฝึกอบรมอาชีพให้กับประชาชน

4. ด้านสังคม

องค์การบริหารส่วนตำบลได้ดำเนินการพัฒนาสังคม ซึ่งสามารถแบ่งเป็นด้านต่าง ๆ ดังนี้

4.1 ด้านสาธารณสุข    มุ่งส่งเสริม สนับสนุน การบริการด้านสาธารณสุข ให้ครอบคลุมและทั่วถึง เช่น จัดซื้อวัคซีน  น้ำยา และสารเคมีต่าง ๆ อุดหนุนงบประมาณให้กับอนามัยในการดำเนินการต่าง ๆ

4.2 ด้านการศึกษา มุ่งส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาความรู้ให้กับเด็กในชุมชน เช่น       ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 2 ศูนย์ อุดหนุนงบประมาณให้กับโรงเรียนในพื้นที่ตำบลนากระตาม จำนวน 4 โรงเรียน

4.3 ด้านศิลปวัฒนธรรมประเพณี   มุ่งส่งเสริม สนับสนุน ศิลปวัฒนธรรมประเพณีในท้องถิ่น และอำเภอท่าแซะ ส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นในชุมชน

4.4 ด้านกีฬาและนันทนาการ  มุ่งส่งเสริมการจัดการแข่งขันกีฬาระดับต่าง ๆ เช่น การแข่งขันกีฬาระดับตำบล การแข่งขันกีฬาของนักเรียน ประชาชน บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลในการเข้าร่วมการแข่งขันระดับต่าง ๆ

4.5 ด้านส่งเสริมความเข้มแข็งแก่ชุมชน มุ่งเน้นการแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชนให้หมดไป เช่น โครงการบำบัดฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด

4.6 ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  มุ่งเน้นการป้องกันภัยต่างๆ ในชุมชน เช่น การฝึกอบรม อพปร. การจัดซื้อถังดับเพลิง เป็นต้น

4.7 ด้านสวัสดิการและสังคมสงเคราะห์   มุ่งเน้นให้ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาสทางสังคมได้มีโอกาสที่ดีขึ้น เช่น โครงการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ คนพิการ , การดูแลเยี่ยมผู้ป่วยติดเตียง เป็นต้น

4.8 ด้านการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร มุ่งเน้นการให้ประชาชนได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารที่ทันสมัย เช่น โครงการอินเตอร์เน็ตตำบล การให้บริการด้านข้อมูลข่าวสารกับประชาชนผ่านเว็บไซต์อบต.

5. ด้านการเมืองการบริหาร

องค์การบริหารส่วนตำบลได้ดำเนินการในด้านการเมืองการบริหารที่มุ่งพัฒนาความรู้ความสามารถของบุคลากร การให้ประชาชนได้มีส่วนเกี่ยวข้องในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบล และจัดหาวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ต่าง ๆ ที่ทันสมัยมาใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน เช่น ส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมความรู้เพิ่มเติม, ประชาสัมพันธ์กิจกรรมของ อบต. เป็นต้น

6. ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

องค์การบริหารส่วนตำบลได้ดำเนินการในด้านทรัพยากรธรรมชาติ โดยการปลูกต้นไม้,           การกำจัดวัชพืชและขยะในคลอง และสร้างจิตสำนึกให้กับประชาชนในการรักษาทรัพยากรธรรมชาติ

7. การเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

องค์การบริหารส่วนตำบลได้ดำเนินการให้ความรู้แก่ เด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไป โดยจัดทำโครงการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

แผนงาน / โครงการ ที่ได้ดำเนินการทั้งหมดเป็นไปตามเป้าหมาย และวัตถุประสงค์ที่ได้กำหนดไว้ในแผนพัฒนา สรุปได้ดังนี้

การดำเนินงานปี 2557 ยึดกรอบแนวทางตามหลักธรรมาภิบาล คือ หลักคุณธรรม และนิติธรรมหลักความรับผิดชอบ หลักความโปร่งใสและตรวจสอบได้ หลักการมีส่วนร่วม และหลักประสิทธิภาพ และประสิทธิผล เช่น  การมีส่วนร่วมของประชาคมหมู่บ้าน/ตำบล ร่วมในการตรวจการจ้างด้านโครงสร้างพื้นฐาน การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ เป็นต้น